[image: image3.jpg]RLG & Asociados, C.A





	[image: image4.jpg]RLG & Asociados, C.A




	Gerencia Corporativa de Ingeniería y Proyectos

- Hoja de Control de Revisiones - 
	[image: image3.jpg]


[image: image5.wmf]

	DESCRIPCIÓN DEL CONTENIDO
	DOCUMENTO NÚMERO

	PROYECTO:
FASE:

DOCUMENTO:

DISCIPLINA:
	TALLER DE TANQUES DE CONTROL DE SÓLIDOS DE LA ESCM INDUSTRIA CHINA VENEZOLANA DE TALADROS-ICVT

INGENIERIA BÁSICA Y DE DETALLE

PROCURA DE EQUIPOS DE LARGO TIEMPO DE ENTREGA 
GENERAL
	JD1010901-TN18D3-GD37001
DOCUMENTO RLG

C-1-012-G-IN-04


	
	
	FECHA

	º PROYECTO:
	JD1010901
	13
	05
	2011



	REV.
	FECHA
	BREVE DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO
	TOTAL

PÁG.
	ELAB.  POR
	REV.

POR
	APROB.

POR

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	B
	13/05/11
	INCORPORACIÓN DE COMENTARIOS
	6
	D.F/C.Q
	P.G.
	L.P.

	A
	15/04/11
	EMISIÓN ORIGINAL
	6
	D.F/C.Q
	P.G.
	L.P.


INGENIERÍA BÁSICA Y DE DETALLE
TALLER DE TANQUES DE CONTROL DE SÓLIDOS
PROCURA DE EQUIPOS DE LARGO TIEMPO DE ENTREGA
TALLER DE TANQUES DE CONTROL DE SÓLIDOS DE LA ESCM 

INDUSTRIA CHINA VENEZOLANA DE TALADROS-ICVT. 

PROYECTO Nº JD1010901

CONTENIDO
41.
OBJETIVO.


42.
ALCANCE


43.
ALCANCE DEL PROYECTO


44.
DOCUMENTOS DE REFERENCIA.


55.
LISTA DE MATERIALES Y EQUIPOS DE LARGO TIEMPO DE ENTREGA.





1. OBJETIVO.
El objetivo de éste documento es listar los materiales y equipos con largo tiempo de entrega correspondientes al TALLER DE TANQUES DE CONTROL DE SÓLIDOS del proyecto “TALLER DE TANQUES DE CONTROL DE SÓLIDOS DE LA ESCM INDUSTRIA CHINA VENEZOLANA DE TALADROS-ICVT” a desarrollarse en el fundo Taguache, ubicado en el Sector de Palital del Municipio Independencia del Estado Anzoátegui.

Estos materiales y equipos, por su largo tiempo de entrega ó por las características técnicas que los constituyen, hacen que su obtención sea una actividad crítica en el tiempo de ejecución del proyecto y justifican la necesidad del uso de marcas y/o modelos específicos.
2. ALCANCE DEL DOCUMENTO.
Este documento contempla la Identificación de los Materiales y Equipos de Largo Tiempo de Entrega (LTE), considerados como críticos, cuyos tiempos determinados de entrega, puedan generar un impacto importante en la fase de construcción.
3. ALCANCE DEL PROYECTO.
Este proyecto está contemplado dentro de los planes de desarrollo PDVSA Industrial para el período comprendido entre los años 2007-2013.

El proyecto tiene como finalidad desarrollar la ingeniería básica y de detalle del TALLER DE TANQUES DE CONTROL DE SÓLIDOS, que comprende la elaboración de los productos de las disciplinas Arquitectura, Civil, Mecánica, Electricidad, Instrumentación y Procesos, para la construcción de un Taller con área industrial y oficinas, y una superficie total aproximada de quince mil ciento veinte metros cuadrados (15.120 m2).
El Taller deberá cumplir con los requerimientos de PDVSA Industrial en cuanto a normas sanitarias, sismo-resistentes, eléctricas y de sistemas contraincendios, así como a las recomendaciones de evacuación y desalojo rápido del mismo.

4. DOCUMENTOS DE REFERENCIA.

JD1010901-TN18D3-CD11001 Especificaciones Técnicas de Construcción.
JD1010901-TN18D3-CD13001 Cómputos Métricos.
JD1010901-TN18D3-MD16009 Especificaciones de Grúas y Polipastos.
JD1010901-TN18D3-MD16008 Especificaciones de Carretones Eléctricos.
JD1010901-TN18D3-MD05001 Lista de Equipos.
JD1010901-TN18D3-MP01001 Implantación de Equipos.
JD1010901-TN18D3-ED21001 Hoja de Datos de Equipos Eléctricos (LTE).
JD1010901-TN18D3-ED20001 Especificaciones de Equipos Eléctricos.
JD1010901-TN18D3-EP01001 Disposición de Equipos Eléctricos.
5. LISTA DE MATERIALES Y EQUIPOS DE LARGO TIEMPO DE ENTREGA.
En la elaboración de la Lista de Materiales y Equipos de Largo Tiempo de Entrega (LTE), se han seleccionado aquellos equipos cuyo tiempo de entrega es mayor a seis (6) meses, los cuales en general están relacionados con los siguientes sistemas:

· Civil:

· Vigas Estructurales.
· Mecánica:


· Sistema de Aire Acondicionado.

· Sistemas de Grúas y Polipastos.
· Sistema de Carretones Eléctricos.
· Electricidad:

· Sistemas de Distribución de Potencia y Transformadores.
La Tabla Nº 5.1 lista los materiales y equipos considerados como críticos y de largo tiempo de entrega, indicando descripción, cantidad, capacidad, fabricantes sugeridos, tiempo estimado de entrega y precio unitario de referencia. Los datos técnicos se tomaron de los documentos de referencia de este documento.
Tabla N°5.1 Lista de Materiales y Equipos de Largo Tiempo de Entrega Taller de Tanques de Control de Sólidos.
[image: image1.emf]Viga Acero Estructural HEA 600 587 TON $/TON 2.000,00 $1.174.000,00

Viga Acero Estructural HEA 650 238 TON $/TON 2.000,00 $476.000,00

$1.650.000,00

Aire Acondicionado Compacto 10 TR 3 EQ 10 TR

1. ELGA

2. INPERCA

3. CLIMAORIENTE

4. EL PARAMO, C.A.

> 6 Meses $8.139,00 $24.417,00

Grúa Puente Doble 32/5 TON 9 EQ 32/5 TON

1.-KONECRANES C.A.

2.-FERRUM C.A.

> 6 Meses $361.344,23 $3.252.098,10

Carretón Eléctrico 2 EQ 32 TON DTA Carretones Eléctricos > 6 Meses $96.358,46 $192.716,92

$3.469.232,03

Transformador Eléctrico en Aceite 1 EQ 2 MVA $279.069,77 $279.069,77

Transformador Eléctrico Tipo Seco  1 EQ 500 kVA $53.488,37 $53.488,37

Transformador Eléctrico Tipo Seco  1 EQ 112,5 kVA $12.674,42 $12.674,42

Transformador Eléctrico Tipo Seco  1 EQ 75 kVA $9.302,33 $9.302,33

Sistema de Transferencia Manual (Con 

fusible y enclavamiento mecánico) 

1 EQ 150A -13,8 kV $58.139,53 $58.139,53

Centros de Distribución de Potencia CDP 1 EQ  hasta 3000 A $209.302,33 $209.302,33

Centros de Distribución de Fuerza CDF 2 EQ  hasta 1600 A $174.418,60 $348.837,21

$970.813,95

Notas:

1. Abreviaturas

     TM: TONELADA MÉTRICA (1000 Kg)

     TR: TONELADA DE REFRIGERACIÓN (12,000 btu/h)

     MQ: MÁQUINA

     EQ: EQUIPO

2. Paridad Cambiaria U.S. Dólar - BsF: 1 $ = 4,30 BsF

TOTAL DISCIPLINA ELECTRICIDAD

TOTAL DISCIPLINA MECÁNICA

DISCIPLINA ELECTRICIDAD

1. CAIVET

2. TECA

> 6 Meses

1. GRUPO TEMI

2. MASTER CIRCUITOS

3. METAELECTRIC, C.A.

> 6 Meses

DISCIPLINA MECÁNICA

DESCRIPCIÓN CANT. UNIDAD (1) CAPACIDAD FABRICANTES SUGERIDOS

TIEMPO 

ESTIMADO DE 

ENTREGA

PRECIO UNITARIO 

(REFERENCIA), $ (2)

PRECIO TOTAL 

(REFERENCIA), $ (2)



DISCIPLINA CIVIL

1.-FERRUM

2.-MAPLOCA

> 6 Meses

TOTAL DISCIPLINA CIVIL

[image: image2.png]




























































































































































	Elaborado  por RLG: D. Fuenmayor
	Revisado por RLG: C. Quintero
	Revisado por PDVSA: P. Gómez

FIRMA_______________________________

Fecha: 

Cargo: Gerente de Infraestructura ICVT
	Aprobado por PDVSA: L. Portillo

	FIRMA
________________
	FIRMA
______________
	
	FIRMA
___________________

	Fecha: 13/05/2011
Cargo: Líder de Mecánica
	Fecha: 13/05/2011
Cargo: Gerente Técnico del Proyecto
	
	Fecha:

Cargo: Gerente General ICVT



[image: image6.emf]   

  

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

Industrial  

