## INFORME
INFORME SEMANAL Nº 21 (INFORME DE CIERRE)
[5 empty] | (Periodo : Del |  | 2010-01-25 | al | 2010-01-29 | )
AIdeP N°: 4600024707-001
|  | FECHAS | [5 empty] | PROGRESO |  |  |  | RESUMEN FINANCIERO
Fecha Firma AIdeP: 29/08/2008 Duración: 15 semanas | DISCIPLINAS | INICIO PLANIFICADO | INICIO REAL | INICIO PRONÓSTICO | FIN PLANIFICADO | FIN REAL | FIN PRONÓSTICO | (%) PLANIFICADO | (%) REAL | (%) RE-PLANIFICADO | (%) DESVIACIÓN | Monto Original | [5 empty] | 1044261.84
| GERENCIA Y PLANIFICACIÓN | 2008-08-29 |  |  | 2009-12-01 | 2009-12-01 | 2009-12-01 | 9.625% | 9.625% | 9.625% | 0% | Monto Honorarios Profesionales: | [5 empty] | 698566
PLANTA DE FUNDICIÓN, FORJA Y TRATAMIENTO TÉRMICO | GENERAL | 2008-08-29 |  |  | 2009-12-01 |  | 2010-01-28 | 27.81% | 25.2% | 27.81% | -2.611% | Monto Estipendio: | [5 empty] | 104712.34
| PROCESOS | 2008-08-29 |  |  | 2009-11-12 | 2010-01-14 | 2010-01-18 | 32.15% | 32.15% | 32.15% | 0% | Monto H.P. Horario: | [5 empty] | 803278.34
| MECÁNICA | 2008-09-22 |  |  | 2009-12-01 |  | 2010-01-29 | 11.78% | 11.78% | 11.78% | 0% | Monto Gastos Reembolsables: | [5 empty] | 186307.13
| CIVIL | 2008-09-17 |  |  | 2009-11-10 |  | 2010-01-28 | 7.53% | 6.437% | 7.53% | -1.093% | Monto H.P. Horario Ejec. A la fecha | [5 empty] | 772707.94
| ELECTRICIDAD | 2008-09-29 |  |  | 2009-11-27 |  | 2010-01-29 | 8.744% | 8.744% | 8.744% | 0% | Monto HH en Valuación a la fecha: | [5 empty] | 763059.1
| INSTRUMENTACIÓN | 2008-11-19 |  |  | 2009-09-21 | 2009-09-21 | 2009-09-21 | 2.353% | 2.353% | 2.353% | 0% | Monto G.R. ejecutado a la fecha: (Incluye imp.) | [5 empty] | 2688.62
| TOTAL INGENIERÍA | 2008-08-29 |  |  | 2009-12-01 |  | 2010-01-29 | 100% | 96.3% | 100% | -3.704% | Monto Disponible a la fecha: | [5 empty] | 278514.12
COMENTARIOS Y ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE LA SEMANA:
- Se completa el proyecto según lo replanificado al 29/01/2010. - Se completaron y entregaron los productos faltantes para la culminación de la ingeniería, Planos de Ubicación de Equipos en Rev. 0 de la Disciplina Mecánica, Requerimientos de Procura Anticipada y Plano de Distribución de Equipos Eléctricos en Rev. 0 de la Disciplina Electricidad. - En la primera quincena del mes de febrero se estará entregando en físico y electrónico el Dossier final de la Ingeniería Conceptual del Proyecto. | [23 empty] | MONTO TOTAL = |  | 762772.14 | BsF
Para curva de avance financiero
[21 empty] | SEMANAS |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
[21 empty] | FECHAS |  | 2009-08-17 | 2009-08-24 | 2009-08-31 | 2009-09-07 | 2009-09-14 | 2009-09-21 | 2009-09-28 | 2009-10-05 | 2009-10-12 | 2009-10-19 | 2009-10-26 | 2009-11-02 | 2009-11-09 | 2009-11-11 | 2009-11-23 | 2009-11-30 | 2009-12-07 | 2009-12-14 | 2009-12-21 | 2009-12-28 | 2010-01-04 | 2010-01-11 | 2010-01-18 | 2010-01-25 | 2010-01-29
[21 empty] | PLAN |  | 0 | 324886.132 | 340634.612 | 361248.648 | 385615.512 | 418568.134 | 457506.864 | 501261.486 | 536230.15 | 583314.618 | 633867.19 | 679711.356 | 721579.464 | 763998.476 | 776368.324 | 789812.852 | 803278.34 | 803278.34 | 803278.34 | 803278.34 | 803278.34 | 803278.34 | 803278.34 | 803278.34 | 803278.34
PUNTOS CRÍTICOS: | [20 empty] | PRONOST. |  | 2009-12-07: 673128.452; 2009-12-14: 700453.042; 2009-12-21: 718398.44; 2009-12-28: 718398.44; 2010-01-04: 718398.44; 2010-01-11: 718398.44; 2010-01-18: 753732.83; 2010-01-25: 764454.748; 2010-01-29: 803278.34
[21 empty] | REAL |  | 0 | 324886.132 | 340634.612 | 365753.33 | 382853.902 | 414539.792 | 442127.75 | 488571.316 | 520725.016 | 545091.104 | 574960.7 | 612813.27 | 640530.772 | 646810.6904 | 664279.1416 | 664279.1416 | 673128.452 | 712770.102 | 719237.446 | 719237.446 | 719237.446 | 733973.07 | 754392.65 | 760019.578 | 772707.94
[21 empty] | REAL EN VALUACIÓN |  | 0 | 259179.47 | 259179.47 | 259179.47 | 259179.47 | 259179.47 | 306388.38 | 306388.38 | 306388.38 | 306388.38 | 499470 | 499470 | 499470 | 499470 | 644267.18 | 644267.18 | 644267.18 | 644267.18 | 717122.81 | 717122.81 | 717122.81 | 717122.81 | 717122.81 | 717122.81 | 761585.1
MONTO TOTAL
6587
VARIACIONES:
- El proyecto cierra con una disminución de 244 HH, equivalentes a 3,70 % correspondientes a la Evaluación Técnico Económica de las Ofertas, asi como la Coordinación, Evaluación y Revisión de los Estudios: Topográfico, Suelos, Ambiental y Socio Cultural, según solicitud de PDVSA Industrial, lo cual representa 30.570,40 Bs en disminución por HH de Ingeniería y una subejecución de los gastos reembolsables, ya que estaban previstos los pagos de los estudios a ser realizados por empresas especializadas. Esto genera un total ejecutado en ingeniería de 772.707,94 Bs. y en Gastos Reembolsables de 2,688,62 Bs.
[11 empty] | FISICO (%) |  |  |  |  | FISICO (HH)
[11 empty] | REPLANIFICADO |  | REAL |  |  | PLAN |  | REAL |  | DIFERENCIA | SEMANAS |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
[11 empty] | 100 |  | 96.2957 |  |  | 6587 |  | 6343 |  | -244 | FECHAS |  | 2009-08-17 | 2009-08-24 | 2009-08-31 | 2009-09-07 | 2009-09-14 | 2009-09-21 | 2009-09-28 | 2009-10-05 | 2009-10-12 | 2009-10-19 | 2009-10-26 | 2009-11-02 | 2009-11-09 | 2009-11-11 | 2009-11-23 | 2009-11-30 | 2009-12-07 | 2009-12-14 | 2009-12-21 | 2009-12-28 | 2010-01-04 | 2010-01-11 | 2010-01-18 | 2010-01-25 | 2010-01-29
[21 empty] | PLAN |  | 0% | 39.13% | 40.92% | 43.4% | 46.32% | 50.33% | 54.99% | 60.52% | 65.04% | 71.06% | 77.93% | 84% | 89.43% | 95.01% | 96.6% | 98.39% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | FINANCIERO (MBs.) | [9 empty] | PRONOST. |  | 2009-12-07: 82.56%; 2009-12-14: 86.41%; 2009-12-21: 88.72%; 2009-12-28: 88.72%; 2010-01-04: 88.72%; 2010-01-11: 88.72%; 2010-01-18: 93.7%; 2010-01-25: 95.17%; 2010-01-29: 95.99%
ACCIONES CORRECTIVAS: | [10 empty] | REPLANIFICADO |  | REAL EJECUTADO |  |  | REAL EN VAL. |  | DIFERENCIA |  |  | REAL |  | 0% | 39.13% | 40.92% | 43.89% | 45.65% | 49.82% | 53.2% | 58.99% | 63.32% | 66.3% | 70.12% | 74.64% | 78.42% | 79.45% | 81.25% | 81.25% | 82.56% | 87.85% | 88.85% | 88.85% | 88.85% | 90.59% | 93.72% | 94.33% | 96.3%
[10 empty] | 1 | 803278.34 |  | 772707.94 |  |  | 763059.1 |  | -30570.4 |  |  | N12
[10 empty] | 2 | [12 empty] | 2009-09-21: A partir del 21 de septiembre cambió un poco la curva (la planificada completa) por los dos productos de electricidad que por error aparecían para entregarse antes de lo debido. Ya está solventado eso.
[11 empty] | POR RLG | [5 empty] | POR PDVSA | [5 empty] | 2009-08-17: 100%; 2009-08-24: 96.3%
[11 empty] | Preparado por: | Revisado por: |  |  | Aprobado por |  | Revisado por: |  | Aprobado por:
[11 empty] | Marelys Ruiz | Teresa Centeno |  |  | Luis Oliveros |  | Gustavo Valdez |  | Luis Martínez
[11 empty] | Fecha: |  |  | 2010-01-29 |  |  | Fecha: |  | 2010-01-29

## SISTEMA DE CONTROL
PROYECTO: |  | INGENIERÍA CONCEPTUAL PROYECTO FÁBRICA FUNDICIÓN, FORJA Y TRATAMIENTO TÉRMICO | [9 empty] | P=PLAN
CLIENTE: |  | PDVSA INDUSTRIAL | [9 empty] | F=PRONÓSTICO
REVISIÓN |  | A | [9 empty] | R=REAL |  | 0.0089
FECHA DE CORTE: |  | 2010-01-29 | [5 empty] | REAL | PLAN ORIG. | RE-PROGRAMACIÓN |  |  | HITOS DE MEDICIÓN DE AVANCE FÍSICO | [11 empty] | DESVIACIÓN
[13 empty] | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% |  | REVISIÓN Y ACTUALIZ. DE PLANOS |  |  |  |  | AREA DE DATOS
|  | PROGRESO ACUMULADO | [5 empty] | 96.3% | 100% | 100% |  |  | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% |  | REVISIÓN Y ACTUALIZ. DE DOCUM. | 96.3% | 100% | -3.704%
CÓDIGOS RLG / PDVSA | Cambios de Alcance | DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD / DOCUMENTO | Duración | KIND | Horas Ofertadas |  | Peso | Avance Real | Avance Planificado | Avance Reprogramado | Progreso | P - F - R | Recopilación de Información | Borrador | Emisión Interna | Emisión "A" para Revisión / Comentarios | Revisión de Comentarios del cliente | Incorporación de Comentarios del Cliente | Emisión Interna de la Emisión B | Emisión "B" Inclusión de Comentarios | Revisión de Comentarios del Cliente | Emisión "0" Emisión Final | OBSERVACIONES |  | AVANCE REAL | AVANCE PLANIFICADO | DESVIACIÓN (%) | VALOR GANADO | total MH
[6 empty] | CHECK COL | [22 empty] | 6587
#REF!
|  | INGENIERÍA |  |  | 6587 |  | 100% | 96.3% | 100% | 100% | 96.3% |  | 9.432% | 9.432% | 9.432% | 9.432% | 9.432% | 14.24% | 14.24% | 14.24% | 14.24% | 94.32% |  |  | 96.3% | 100% | -3.704% | -3.704%
|  | GERENCIA Y PLANIFICACIÓN |  |  | 634 | 8419 | 9.625% | 9.625% | 9.625% | 9.625% | 100% |  | 0.9625% | 0.9625% | 0.9625% | 0.9625% | 0.9625% | 5.775% | 5.775% | 5.775% | 5.775% | 9.625% |  |  | 100% | 100% | 0% | 0%
|  | GENERAL |  |  | 1832 | 6587 | 27.81% | 25.2% | 27.81% | 27.81% | 90.61% |  | 2.52% | 2.52% | 2.52% | 2.52% | 2.52% | 2.52% | 2.52% | 2.52% | 2.52% | 25.2% |  |  | 90.61% | 100% | -9.389% | -9.389%
|  | PROCESOS |  |  | 2118 | 6587 | 32.15% | 32.15% | 32.15% | 32.15% | 100% |  | 3.215% | 3.215% | 3.215% | 3.215% | 3.215% | 3.215% | 3.215% | 3.215% | 3.215% | 32.15% |  |  | 100% | 100% | 0% | 0%
|  | MECÁNICA |  |  | 776 | #REF! | 11.78% | 11.78% | 11.78% | 11.78% | 100% |  | 1.178% | 1.178% | 1.178% | 1.178% | 1.178% | 1.178% | 1.178% | 1.178% | 1.178% | 11.78% |  |  | 100% | 100% | 0% | 0%
|  | CIVIL |  |  | 496 | #REF! | 7.53% | 6.437% | 7.53% | 7.53% | 85.48% |  | 0.6437% | 0.6437% | 0.6437% | 0.6437% | 0.6437% | 0.6437% | 0.6437% | 0.6437% | 0.6437% | 6.437% |  |  | 85.48% | 100% | -14.52% | -14.52%
|  | ELECTRICIDAD |  |  | 576 | #REF! | 8.744% | 8.744% | 8.744% | 8.744% | 100% |  | 0.8744% | 0.8744% | 0.8744% | 0.8744% | 0.8744% | 0.8744% | 0.8744% | 0.8744% | 0.8744% | 8.744% |  |  | 100% | 100% | 0% | 0%
|  | INSTRUMENTACIÓN |  |  | 155 | #REF! | 2.353% | 2.353% | 2.353% | 2.353% | 100% |  | 0.03795% | 0.03795% | 0.03795% | 0.03795% | 0.03795% | 0.03795% | 0.03795% | 0.03795% | 0.03795% | 0.3795% |  |  | 100% | 100% | 0% | 0%
|  | GERENCIA Y PLANIFICACIÓN |  |  |  |  | 9.625% | 9.625% | 9.625% | 9.625% | 100% |  | 0.9625% | 0.9625% | 0.9625% | 0.9625% | 0.9625% | 5.775% | 5.775% | 5.775% | 5.775% | 9.625% |  |  | 100% | 100% | 0% |  | 0.009625 | 0.009625 | 0.009625 | 0.009625 | 0.009625 | 0.05775 | 0.05775 | 0.09625
|  | Gerencia y Coordinación |  | D |  |  | 9.625% | 9.625% | 9.625% | 9.625% | 100% | P | 2009-08-24 | 2009-08-24 | 2009-08-24 | 2009-08-24 | 2009-08-24 | 2009-08-24 | 2009-08-24 | 2009-09-30 | 2009-10-30 | 2009-12-01 |  |  | 0.09625 | 0.09625 | 0
[5 empty] | 634 | [5 empty] | 100% | F | 2009-08-24 | 2009-08-24 | 2009-08-24 | 2009-08-24 | 2009-08-24 | 2009-08-24 | 2009-08-24 | 2009-09-30 | 2009-10-30 | 2009-12-01
[11 empty] | 100% | A | 2009-08-24 | 2009-08-24 | 2009-08-24 | 2009-08-24 | 2009-08-24 | 2009-08-24 | 2009-08-24 | 2009-09-30 | 2009-10-30 | 2009-12-01 | [6 empty] | 0.009625 | 0.009625 | 0.009625 | 0.009625 | 0.009625 | 0.05775 | 0.05775 | 0.09625
|  | GENERAL |  |  |  |  | 27.81% | 25.2% | 27.81% | 27.81% | 90.61% |  | 2.52% | 2.52% | 2.52% | 2.52% | 2.52% | 2.52% | 2.52% | 2.52% | 2.52% | 25.2% |  |  | 90.61% | 100% | -9.389% | -2.611% | 0.025201 | 0.025201 | 0.025201 | 0.025201 | 0.025201 | 0.025201 | 0.025201 | 0.25201
JD1060810-CJ0C3-GD06000 |  | Plan de Ejecución del Proyecto |  | D |  |  | 1.579% | 1.579% | 1.579% | 1.579% | 100% | P | 2009-09-22 | 2009-09-24 | 2009-09-28 | 2009-09-29 | 2009-10-07 | 2009-10-09 | 2009-10-13 | 2009-10-15 | 2009-10-26 | 2009-10-27 |  |  | 0.015789 | 0.015789 | 0
[5 empty] | 104 | [5 empty] | 100% | F | 2009-09-22 | 2009-09-24 | 2009-09-28 | 2009-09-29 | 2009-10-07 | 2009-10-09 | 2009-10-13 | 2009-10-15 | 2009-12-08 | 2009-12-18
[11 empty] | 100% | A | 2009-09-24 | 2009-09-28 | 2009-10-05 | 2009-11-02 | 2009-11-19 | 2009-11-19 | 2009-11-19 | 2009-11-19 | 2009-12-09 | 2009-12-10 | [6 empty] | 0.0015789 | 0.0015789 | 0.0015789 | 0.0015789 | 0.0015789 | 0.0015789 | 0.0015789 | 0.015789
JD1060810-CJ0C3-GD07000 |  | Alcance Detallado del Trabajo |  | D |  |  | 2.429% | 2.429% | 2.429% | 2.429% | 100% | P | 2009-08-24 | 2009-08-24 | 2009-08-24 | 2009-08-24 | 2009-08-26 | 2009-08-28 | 2009-09-03 | 2009-09-10 | 2009-09-21 | 2009-09-23 |  |  | 0.02429 | 0.02429 | 0
[5 empty] | 160 | [5 empty] | 100% | F | 2009-08-24 | 2009-08-24 | 2009-08-24 | 2009-08-24 | 2009-08-26 | 2009-08-28 | 2009-09-03 | 2009-09-10 | 2009-09-21 | 2009-09-23
[11 empty] | 100% | A | 2009-08-24 | 2009-08-24 | 2009-08-24 | 2009-08-24 | 2009-08-26 | 2009-08-28 | 2009-09-07 | 2009-09-14 | 2009-09-24 | 2009-09-30 | [6 empty] | 0.002429 | 0.002429 | 0.002429 | 0.002429 | 0.002429 | 0.002429 | 0.002429 | 0.02429
JD1060810-CJ0C3-GD20000 |  | Bases y Criterios de Diseño |  | D |  |  | 2.55% | 2.55% | 2.55% | 2.55% | 100% | P | 2009-08-24 | 2009-08-24 | 2009-08-24 | 2009-08-24 | 2009-08-24 | 2009-08-24 | 2009-08-24 | 2009-08-24 | 2009-09-09 | 2009-09-17 |  |  | 0.025505 | 0.025505 | 0
[5 empty] | 168 | [5 empty] | 100% | F | 2009-08-24 | 2009-08-24 | 2009-08-24 | 2009-08-24 | 2009-08-24 | 2009-08-24 | 2009-08-24 | 2009-08-24 | 2009-09-09 | 2009-09-17
[11 empty] | 100% | A | 2009-08-24 | 2009-08-24 | 2009-08-24 | 2009-08-24 | 2009-08-24 | 2009-08-24 | 2009-08-24 | 2009-08-24 | 2009-10-19 | 2009-10-26 | [6 empty] | 0.0025505 | 0.0025505 | 0.0025505 | 0.0025505 | 0.0025505 | 0.0025505 | 0.0025505 | 0.025505
JD1060810-CJ0C3-GD08000 |  | Memoria Descriptiva |  | D |  |  | 3.036% | 3.036% | 3.036% | 3.036% | 100% | P | 2009-08-24 | 2009-08-24 | 2009-08-24 | 2009-08-24 | 2009-11-03 | 2009-11-06 | 2009-11-13 | 2009-11-17 | 2009-11-25 | 2009-12-01 |  |  | 0.030363 | 0.030363 | 0
[5 empty] | 200 | [5 empty] | 100% | F | 2009-08-24 | 2009-08-24 | 2009-08-24 | 2009-08-24 | 2010-01-12 | 2010-01-13 | 2010-01-14 | 2010-01-18 | 2010-01-20 | 2010-01-28
[11 empty] | 100% | A | 2009-08-24 | 2009-08-24 | 2009-08-24 | 2009-08-24 | 2010-01-06 | 2010-01-07 | 2010-01-08 | 2010-01-11 | 2010-01-19 | 2010-01-25 | [6 empty] | 0.0030363 | 0.0030363 | 0.0030363 | 0.0030363 | 0.0030363 | 0.0030363 | 0.0030363 | 0.030363
JD1060810-CJ0C3-GD05000 |  | Estimado de Costos |  | D |  |  | 2.429% | 2.429% | 2.429% | 2.429% | 100% | P | 2009-10-23 | 2009-10-27 | 2009-10-30 | 2009-11-03 | 2009-11-11 | 2009-11-13 | 2009-11-16 | 2009-11-18 | 2009-11-26 | 2009-11-30 |  |  | 0.02429 | 0.02429 | 0
[5 empty] | 160 | [5 empty] | 100% | F | 2009-10-23 | 2009-10-27 | 2009-10-30 | 2009-11-03 | 2009-12-08 | 2009-12-16 | 2009-12-17 | 2009-12-18 | 2010-01-18 | 2010-01-25
[11 empty] | 100% | A | 2009-10-23 | 2009-11-02 | 2009-11-05 | 2009-11-09 | 2009-12-08 | 2009-12-08 | 2009-12-09 | 2009-12-10 | 2009-12-15 | 2010-01-11 | [6 empty] | 0.002429 | 0.002429 | 0.002429 | 0.002429 | 0.002429 | 0.002429 | 0.002429 | 0.02429
JD1060810-CJ0C3-GD21000 |  | Análisis de Mercado |  | D |  |  | 6.194% | 6.194% | 6.194% | 6.194% | 100% | P | 2009-08-24 | 2009-08-24 | 2009-08-24 | 2009-08-24 | 2009-08-24 | 2009-08-24 | 2009-08-24 | 2009-08-24 | 2009-08-25 | 2009-09-14 |  |  | 0.06194 | 0.06194 | 0
[5 empty] | 408 | [5 empty] | 100% | F | 2009-08-24 | 2009-08-24 | 2009-08-24 | 2009-08-24 | 2009-08-24 | 2009-08-24 | 2009-08-24 | 2009-08-24 | 2009-08-25 | 2009-09-14
[11 empty] | 100% | A | 2009-08-24 | 2009-08-24 | 2009-08-24 | 2009-08-24 | 2009-08-24 | 2009-08-24 | 2009-08-24 | 2009-08-24 | 2009-08-25 | 2009-09-16 | [6 empty] | 0.006194 | 0.006194 | 0.006194 | 0.006194 | 0.006194 | 0.006194 | 0.006194 | 0.06194
JD1060810-CJ0C3-GD19000 |  | Análisis de Riesgo del Proyecto |  | D |  |  | 3.401% | 3.401% | 3.401% | 3.401% | 100% | P | 2009-10-19 | 2009-10-21 | 2009-10-23 | 2009-10-27 | 2009-11-04 | 2009-11-06 | 2009-11-10 | 2009-11-13 | 2009-11-23 | 2009-11-30 |  |  | 0.034006 | 0.034006 | 0
[5 empty] | 224 | [5 empty] | 100% | F | 2009-10-19 | 2009-10-21 | 2009-10-23 | 2009-10-27 | 2009-11-04 | 2009-11-06 | 2009-11-10 | 2009-11-13 | 2009-12-08 | 2009-12-18
[11 empty] | 100% | A | 2009-10-15 | 2009-10-19 | 2009-10-30 | 2009-11-02 | 2009-11-19 | 2009-11-19 | 2009-11-19 | 2009-11-19 | 2009-12-08 | 2009-12-10 | [6 empty] | 0.0034006 | 0.0034006 | 0.0034006 | 0.0034006 | 0.0034006 | 0.0034006 | 0.0034006 | 0.034006
|  | Estudio de Impacto Social Términos de Referencia |  | D |  |  | 1.397% | 1.397% | 1.397% | 1.397% | 100% | P | 2009-09-02 | 2009-09-04 | 2009-09-11 | 2009-09-14 | 2009-09-16 | 2009-09-17 | 2009-09-18 | 2009-09-21 | 2009-09-22 | 2009-09-24 |  |  | 0.013967 | 0.013967 | 0
[5 empty] | 92 | [5 empty] | 100% | F | 2009-09-02 | 2009-09-04 | 2009-09-11 | 2009-09-14 | 2009-09-16 | 2009-09-17 | 2009-09-18 | 2009-09-21 | 2009-09-22 | 2009-09-24
[11 empty] | 100% | A | 2009-09-10 | 2009-09-14 | 2009-09-15 | 2009-09-15 | 2009-09-16 | 2009-09-17 | 2009-09-18 | 2009-09-21 | 2009-10-23 | 2009-10-26 | [6 empty] | 0.0013967 | 0.0013967 | 0.0013967 | 0.0013967 | 0.0013967 | 0.0013967 | 0.0013967 | 0.013967
|  | Estudio de Impacto Social Evaluación Técnica Económica de las Ofertas |  | D |  |  | 1.852% | 0% | 1.852% | 1.852% | 100% | P | 2009-09-28 | 2009-10-02 | 2009-10-05 | 2009-10-08 | 2009-10-09 | 2009-10-13 | 2009-10-14 | 2009-10-16 | 2009-10-19 | 2009-10-21 |  |  | 0 | 0.018521 | 0.018521
[5 empty] | 122 | [5 empty] | 100% | F | 2010-01-28 | 2010-01-28 | 2010-01-28 | 2010-01-28 | 2010-01-28 | 2010-01-28 | 2010-01-28 | 2010-01-28 | 2010-01-28 | 2010-01-28
[11 empty] | 0% | A | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
JD1060810-CJ0C3-GD13000 |  | Estudio de Impacto Social Coordinación y Revision del Estudio |  | D |  |  | 0.7591% | 0% | 0.7591% | 0.7591% | 100% | P | 2009-11-06 | 2009-11-06 | 2009-11-09 | 2009-11-10 | 2009-11-11 | 2009-11-12 | 2009-11-13 | 2009-11-13 | 2009-11-16 | 2009-11-16 |  |  | 0 | 0.0075907 | 0.0075907
[5 empty] | 50 | [5 empty] | 100% | F | 2010-01-28 | 2010-01-28 | 2010-01-28 | 2010-01-28 | 2010-01-28 | 2010-01-28 | 2010-01-28 | 2010-01-28 | 2010-01-28 | 2010-01-28
[11 empty] | 0% | A | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
JD1060810-CJ0C3-GD09000 |  | Informe de Visita del Sitio |  | D |  |  | 2.186% | 2.186% | 2.186% | 2.186% | 100% | P | 2009-08-24 | 2009-08-24 | 2009-08-24 | 2009-08-24 | 2009-08-24 | 2009-08-24 | 2009-08-24 | 2009-08-24 | 2009-09-11 | 2009-09-16 |  |  | 0.021861 | 0.021861 | 0
[5 empty] | 144 | [5 empty] | 100% | F | 2009-08-24 | 2009-08-24 | 2009-08-24 | 2009-08-24 | 2009-08-24 | 2009-08-24 | 2009-08-24 | 2009-08-24 | 2009-09-11 | 2009-09-16
[11 empty] | 100% | A | 2009-08-24 | 2009-08-24 | 2009-08-24 | 2009-08-24 | 2009-08-24 | 2009-08-24 | 2009-08-24 | 2009-08-24 | 2009-09-07 | 2009-09-30 | [6 empty] | 0.0021861 | 0.0021861 | 0.0021861 | 0.0021861 | 0.0021861 | 0.0021861 | 0.0021861 | 0.021861
|  | PROCESOS |  |  |  |  | 32.15% | 32.15% | 32.15% | 32.15% | 100% |  | 3.215% | 3.215% | 3.215% | 3.215% | 3.215% | 3.215% | 3.215% | 3.215% | 3.215% | 32.15% |  |  | 100% | 100% | 0% |  | 0.032154 | 0.032154 | 0.032154 | 0.032154 | 0.032154 | 0.032154 | 0.032154 | 0.32154
JD1060810-CJ0C3-PD04000 |  | Investigación Tecnológica |  | D |  |  | 6.862% | 6.862% | 6.862% | 6.862% | 100% | P | 2009-08-24 | 2009-08-24 | 2009-08-24 | 2009-08-24 | 2009-08-26 | 2009-09-01 | 2009-09-08 | 2009-09-15 | 2009-09-23 | 2009-10-01 |  |  | 0.06862 | 0.06862 | 0
[5 empty] | 452 | [5 empty] | 100% | F | 2009-08-24 | 2009-08-24 | 2009-08-24 | 2009-08-24 | 2009-08-26 | 2009-09-01 | 2009-09-08 | 2009-09-15 | 2009-09-23 | 2009-10-01
[11 empty] | 100% | A | 2009-08-24 | 2009-08-24 | 2009-08-24 | 2009-08-24 | 2009-08-26 | 2009-09-04 | 2009-09-14 | 2009-09-16 | 2009-09-24 | 2009-09-30 | [6 empty] | 0.006862 | 0.006862 | 0.006862 | 0.006862 | 0.006862 | 0.006862 | 0.006862 | 0.06862
JD1060810-CJ0C3-PD03000 |  | Descripción de Procesos |  | D |  |  | 2.702% | 2.702% | 2.702% | 2.702% | 100% | P | 2009-08-24 | 2009-08-24 | 2009-08-24 | 2009-08-24 | 2009-09-16 | 2009-09-22 | 2009-09-25 | 2009-09-29 | 2009-10-07 | 2009-10-14 |  |  | 0.027023 | 0.027023 | 0
[5 empty] | 178 | [5 empty] | 100% | F | 2009-08-24 | 2009-08-24 | 2009-08-24 | 2009-08-24 | 2009-09-16 | 2009-09-22 | 2009-09-25 | 2009-09-29 | 2009-10-07 | 2009-10-14
[11 empty] | 100% | A | 2009-08-24 | 2009-08-24 | 2009-08-24 | 2009-08-24 | 2009-09-04 | 2009-09-07 | 2009-09-25 | 2009-10-05 | 2009-10-07 | 2009-10-09 | [6 empty] | 0.0027023 | 0.0027023 | 0.0027023 | 0.0027023 | 0.0027023 | 0.0027023 | 0.0027023 | 0.027023
JD1060810-CJ0C3-PD07000 |  | Requerimientos de Servicios Industriales |  | D |  |  | 5.344% | 5.344% | 5.344% | 5.344% | 100% | P | 2009-08-24 | 2009-08-24 | 2009-08-24 | 2009-08-24 | 2009-10-07 | 2009-10-14 | 2009-10-21 | 2009-10-28 | 2009-11-05 | 2009-11-12 |  |  | 0.053439 | 0.053439 | 0
[5 empty] | 352 | [5 empty] | 100% | F | 2009-08-24 | 2009-08-24 | 2009-08-24 | 2009-08-24 | 2009-10-07 | 2009-10-14 | 2009-10-21 | 2009-10-28 | 2009-12-08 | 2009-12-18
[11 empty] | 100% | A | 2009-08-24 | 2009-08-24 | 2009-08-24 | 2009-08-24 | 2009-10-15 | 2009-10-19 | 2009-10-26 | 2009-11-09 | 2009-12-08 | 2009-12-10 | [6 empty] | 0.0053439 | 0.0053439 | 0.0053439 | 0.0053439 | 0.0053439 | 0.0053439 | 0.0053439 | 0.053439
JD1060810-CJ0C3-PD13000 |  | Estudio del Sitio de Instalación de la Fábrica y su Entorno |  | D |  |  | 5.587% | 5.587% | 5.587% | 5.587% | 100% | P | 2009-08-24 | 2009-08-24 | 2009-08-24 | 2009-08-24 | 2009-09-17 | 2009-09-21 | 2009-09-25 | 2009-09-28 | 2009-10-06 | 2009-10-08 |  |  | 0.055868 | 0.055868 | 0
[5 empty] | 368 | [5 empty] | 100% | F | 2009-08-24 | 2009-08-24 | 2009-08-24 | 2009-08-24 | 2009-09-17 | 2009-09-21 | 2009-09-25 | 2009-09-28 | 2009-10-06 | 2009-10-08
[11 empty] | 100% | A | 2009-08-24 | 2009-08-24 | 2009-08-24 | 2009-08-24 | 2009-09-07 | 2009-09-21 | 2009-09-25 | 2009-10-05 | 2009-10-06 | 2009-10-09 | [6 empty] | 0.0055868 | 0.0055868 | 0.0055868 | 0.0055868 | 0.0055868 | 0.0055868 | 0.0055868 | 0.055868
JD1060810-CJ0C3-PD01000 |  | Análisis Preliminar de Peligros |  | D |  |  | 4.858% | 4.858% | 4.858% | 4.858% | 100% | P | 2009-08-24 | 2009-08-24 | 2009-08-24 | 2009-08-24 | 2009-10-14 | 2009-10-21 | 2009-10-26 | 2009-10-29 | 2009-11-06 | 2009-11-12 |  |  | 0.048581 | 0.048581 | 0
[5 empty] | 320 | [5 empty] | 100% | F | 2009-08-24 | 2009-08-24 | 2009-08-24 | 2009-08-24 | 2009-10-14 | 2009-10-21 | 2009-10-26 | 2009-10-29 | 2009-11-06 | 2009-11-12
[11 empty] | 100% | A | 2009-08-24 | 2009-08-24 | 2009-08-24 | 2009-08-24 | 2009-10-19 | 2009-10-26 | 2009-10-30 | 2009-11-02 | 2009-11-04 | 2009-11-05 | [6 empty] | 0.0048581 | 0.0048581 | 0.0048581 | 0.0048581 | 0.0048581 | 0.0048581 | 0.0048581 | 0.048581
JD1060810-CJ0C3-PP03000 |  | Diagrama de Flujo de Procesos (DFP) |  | D |  |  | 2.186% | 2.186% | 2.186% | 2.186% | 100% | P | 2009-08-24 | 2009-08-24 | 2009-08-24 | 2009-08-24 | 2009-09-24 | 2009-09-28 | 2009-10-02 | 2009-10-05 | 2009-10-14 | 2009-10-16 |  |  | 0.021861 | 0.021861 | 0
[5 empty] | 144 | [5 empty] | 100% | F | 2009-08-24 | 2009-08-24 | 2009-08-24 | 2009-08-24 | 2009-09-24 | 2009-09-28 | 2009-10-02 | 2009-10-05 | 2009-10-14 | 2009-10-16
[11 empty] | 100% | A | 2009-08-24 | 2009-08-24 | 2009-08-24 | 2009-08-24 | 2009-09-24 | 2009-09-25 | 2009-09-28 | 2009-10-05 | 2009-10-07 | 2009-10-09 | [6 empty] | 0.0021861 | 0.0021861 | 0.0021861 | 0.0021861 | 0.0021861 | 0.0021861 | 0.0021861 | 0.021861
JD1060810-CJ0C3-PD05000 |  | Lista Preliminar de Equipos Principales |  | D |  |  | 0.7287% | 0.7287% | 0.7287% | 0.7287% | 100% | P | 2009-09-24 | 2009-09-24 | 2009-09-25 | 2009-09-28 | 2009-09-30 | 2009-10-02 | 2009-10-06 | 2009-10-08 | 2009-10-19 | 2009-10-20 |  |  | 0.0072871 | 0.0072871 | 0
[5 empty] | 48 | [5 empty] | 100% | F | 2009-09-24 | 2009-09-24 | 2009-09-25 | 2009-09-28 | 2009-09-30 | 2009-10-02 | 2009-10-06 | 2009-10-08 | 2009-10-19 | 2009-10-20
[11 empty] | 100% | A | 2009-09-24 | 2009-09-25 | 2009-09-28 | 2009-10-05 | 2009-10-15 | 2009-10-16 | 2009-10-19 | 2009-10-26 | 2009-10-26 | 2009-10-26 | [6 empty] | 0.00072871 | 0.00072871 | 0.00072871 | 0.00072871 | 0.00072871 | 0.00072871 | 0.00072871 | 0.0072871
JD1060810-CJ0C3-PD11000 |  | Lista Preliminar de Líneas Principales |  | D |  |  | 1.093% | 1.093% | 1.093% | 1.093% | 100% | P | 2009-08-24 | 2009-08-24 | 2009-08-24 | 2009-08-24 | 2009-09-30 | 2009-10-01 | 2009-10-02 | 2009-10-05 | 2009-10-14 | 2009-10-15 |  |  | 0.010931 | 0.010931 | 0
[5 empty] | 72 | [5 empty] | 100% | F | 2009-08-24 | 2009-08-24 | 2009-08-24 | 2009-08-24 | 2009-09-30 | 2009-10-01 | 2009-10-02 | 2009-10-05 | 2009-10-14 | 2009-10-15
[11 empty] | 100% | A | 2009-08-24 | 2009-08-24 | 2009-08-24 | 2009-08-24 | 2009-09-30 | 2009-10-01 | 2009-10-02 | 2009-10-05 | 2009-10-07 | 2009-10-09 | [6 empty] | 0.0010931 | 0.0010931 | 0.0010931 | 0.0010931 | 0.0010931 | 0.0010931 | 0.0010931 | 0.010931
JD1060810-CJ0C3-PD14000 |  | Planos de Ubicación de Instalaciones |  | D |  |  | 2.793% | 2.793% | 2.793% | 2.793% | 100% | P | 2009-10-01 | 2009-10-06 | 2009-10-09 | 2009-10-13 | 2009-10-21 | 2009-10-23 | 2009-10-26 | 2009-10-28 | 2009-11-05 | 2009-11-09 |  |  | 0.027934 | 0.027934 | 0
[5 empty] | 184 | [5 empty] | 100% | F | 2009-10-01 | 2009-10-06 | 2009-10-09 | 2009-10-13 | 2009-10-21 | 2009-10-23 | 2009-10-26 | 2009-10-28 | 2009-12-15 | 2010-01-18
[11 empty] | 100% | A | 2009-10-01 | 2009-10-06 | 2009-10-09 | 2009-10-19 | 2009-12-02 | 2009-12-03 | 2009-12-05 | 2009-12-07 | 2009-12-15 | 2010-01-11 | [6 empty] | 0.0027934 | 0.0027934 | 0.0027934 | 0.0027934 | 0.0027934 | 0.0027934 | 0.0027934 | 0.027934
|  | MECÁNICA |  |  |  |  | 11.78% | 11.78% | 11.78% | 11.78% | 100% |  | 1.178% | 1.178% | 1.178% | 1.178% | 1.178% | 1.178% | 1.178% | 1.178% | 1.178% | 11.78% |  |  | 100% | 100% | 0% |  | 0.011781 | 0.011781 | 0.011781 | 0.011781 | 0.011781 | 0.011781 | 0.011781 | 0.11781
JD1060810-CJ0C3-MD06000 |  | Bases y Criterios de Diseño |  | D |  |  | 0.9716% | 0.9716% | 0.9716% | 0.9716% | 100% | P | 2009-08-24 | 2009-08-24 | 2009-08-24 | 2009-08-24 | 2009-08-24 | 2009-08-24 | 2009-08-24 | 2009-08-24 | 2009-09-01 | 2009-09-07 |  |  | 0.0097161 | 0.0097161 | 0
[5 empty] | 64 | [5 empty] | 100% | F | 2009-08-24 | 2009-08-24 | 2009-08-24 | 2009-08-24 | 2009-08-24 | 2009-08-24 | 2009-08-24 | 2009-08-24 | 2009-09-01 | 2009-09-07
[11 empty] | 100% | A | 2009-08-24 | 2009-08-24 | 2009-08-24 | 2009-08-24 | 2009-08-24 | 2009-08-24 | 2009-08-24 | 2009-08-24 | 2009-09-07 | 2009-09-14 | [6 empty] | 0.00097161 | 0.00097161 | 0.00097161 | 0.00097161 | 0.00097161 | 0.00097161 | 0.00097161 | 0.0097161
JD1060810-CJ0C3-MD09000 |  | Evaluación y Análisis de Ubicación de Equipos |  | D |  |  | 4.008% | 4.008% | 4.008% | 4.008% | 100% | P | 2009-08-24 | 2009-08-24 | 2009-08-24 | 2009-08-24 | 2009-10-14 | 2009-10-16 | 2009-10-22 | 2009-10-27 | 2009-11-04 | 2009-11-11 | ojo |  | 0.040079 | 0.040079 | 0
[5 empty] | 264 | [5 empty] | 100% | F | 2009-08-24 | 2009-08-24 | 2009-08-24 | 2009-08-24 | 2009-10-14 | 2009-10-16 | 2009-10-22 | 2009-10-27 | 2010-01-12 | 2010-01-25
[11 empty] | 100% | A | 2009-08-24 | 2009-08-24 | 2009-08-24 | 2009-08-24 | 2009-10-08 | 2009-10-09 | 2009-10-23 | 2009-11-19 | 2010-01-12 | 2010-01-18 | [6 empty] | 0.0040079 | 0.0040079 | 0.0040079 | 0.0040079 | 0.0040079 | 0.0040079 | 0.0040079 | 0.040079
JD1060810-CJ0C3-MD08000 |  | Memoria Descriptiva |  | D |  |  | 1.579% | 1.579% | 1.579% | 1.579% | 100% | P | 2009-08-24 | 2009-08-24 | 2009-08-24 | 2009-08-24 | 2009-10-28 | 2009-11-02 | 2009-11-04 | 2009-11-06 | 2009-11-16 | 2009-11-18 |  |  | 0.015789 | 0.015789 | 0
[5 empty] | 104 | [5 empty] | 100% | F | 2009-08-24 | 2009-08-24 | 2009-08-24 | 2009-08-24 | 2009-10-28 | 2009-11-02 | 2009-11-04 | 2009-11-06 | 2009-12-08 | 2009-12-18
[11 empty] | 100% | A | 2009-08-24 | 2009-08-24 | 2009-08-24 | 2009-08-24 | 2009-10-26 | 2009-11-02 | 2009-11-05 | 2009-11-10 | 2009-12-08 | 2009-12-10 | [6 empty] | 0.0015789 | 0.0015789 | 0.0015789 | 0.0015789 | 0.0015789 | 0.0015789 | 0.0015789 | 0.015789
JD1060810-CJ0C3-MD07000 |  | Requerimientos de Procura Anticipada |  | D |  |  | 1.822% | 1.822% | 1.822% | 1.822% | 100% | P | 2009-09-30 | 2009-10-02 | 2009-10-06 | 2009-10-08 | 2009-10-19 | 2009-10-21 | 2009-10-23 | 2009-10-26 | 2009-11-03 | 2009-11-05 |  |  | 0.018218 | 0.018218 | 0
[5 empty] | 120 | [5 empty] | 100% | F | 2009-09-30 | 2009-10-02 | 2009-10-06 | 2009-10-08 | 2009-10-19 | 2009-10-21 | 2009-10-23 | 2009-10-26 | 2009-12-08 | 2009-12-14
[11 empty] | 100% | A | 2009-09-30 | 2009-10-02 | 2009-10-23 | 2009-10-26 | 2009-11-05 | 2009-11-05 | 2009-11-05 | 2009-11-05 | 2009-12-08 | 2009-12-10 | [6 empty] | 0.0018218 | 0.0018218 | 0.0018218 | 0.0018218 | 0.0018218 | 0.0018218 | 0.0018218 | 0.018218
JD1060810-CJ0C3-MP09000 |  | Plano de Ubicación de Equipos |  | D |  |  | 3.401% | 3.401% | 3.401% | 3.401% | 100% | P | 2009-10-21 | 2009-10-23 | 2009-10-27 | 2009-10-30 | 2009-11-09 | 2009-11-11 | 2009-11-13 | 2009-11-17 | 2009-11-25 | 2009-12-01 |  |  | 0.034006 | 0.034006 | 0
[5 empty] | 224 | [5 empty] | 100% | F | 2009-10-21 | 2009-10-23 | 2009-10-27 | 2009-12-14 | 2010-01-12 | 2010-01-14 | 2010-01-15 | 2010-01-18 | 2010-01-22 | 2010-01-29
[11 empty] | 100% | A | 2009-10-06 | 2009-10-07 | 2009-10-09 | 2009-12-14 | 2010-01-12 | 2010-01-14 | 2010-01-15 | 2010-01-18 | 2010-01-26 | 2010-01-26 | [6 empty] | 0.0034006 | 0.0034006 | 0.0034006 | 0.0034006 | 0.0034006 | 0.0034006 | 0.0034006 | 0.034006
|  | CIVIL |  |  |  |  | 7.53% | 6.437% | 7.53% | 7.53% | 85.48% |  | 0.6437% | 0.6437% | 0.6437% | 0.6437% | 0.6437% | 0.6437% | 0.6437% | 0.6437% | 0.6437% | 6.437% |  |  | 85.48% | 100% | -14.52% | -1.093% | 0.0064369 | 0.0064369 | 0.0064369 | 0.0064369 | 0.0064369 | 0.0064369 | 0.0064369 | 0.064369
JD1060810-CJ0C3-CD06000 |  | Bases y Criterios de Diseño |  | D |  |  | 1.215% | 1.215% | 1.215% | 1.215% | 100% | P | 2009-08-24 | 2009-08-24 | 2009-08-24 | 2009-08-24 | 2009-08-24 | 2009-08-24 | 2009-08-24 | 2009-08-24 | 2009-09-02 | 2009-09-08 | Se entregaron en 0 nuevamente el 30/09/2009 |  | 0.012145 | 0.012145 | 0
[5 empty] | 80 | [5 empty] | 100% | F | 2009-08-24 | 2009-08-24 | 2009-08-24 | 2009-08-24 | 2009-08-24 | 2009-08-24 | 2009-08-24 | 2009-08-24 | 2009-09-02 | 2009-09-08
[11 empty] | 100% | A | 2009-08-24 | 2009-08-24 | 2009-08-24 | 2009-08-24 | 2009-08-24 | 2009-08-24 | 2009-08-24 | 2009-08-24 | 2009-09-07 | 2009-09-14 | [6 empty] | 0.0012145 | 0.0012145 | 0.0012145 | 0.0012145 | 0.0012145 | 0.0012145 | 0.0012145 | 0.012145
JD1060810-CJ0C3-CD03000 |  | Especificaciones Técnicas para la Contratación de Estudio Topográfico |  | D |  |  | 0.9716% | 0.9716% | 0.9716% | 0.9716% | 100% | P | 2009-08-24 | 2009-08-24 | 2009-08-24 | 2009-08-24 | 2009-08-24 | 2009-08-24 | 2009-08-24 | 2009-08-24 | 2009-09-02 | 2009-09-08 |  |  | 0.0097161 | 0.0097161 | 0
[5 empty] | 64 | [5 empty] | 100% | F | 2009-08-24 | 2009-08-24 | 2009-08-24 | 2009-08-24 | 2009-08-24 | 2009-08-24 | 2009-08-24 | 2009-08-24 | 2009-09-02 | 2009-09-08
[11 empty] | 100% | A | 2009-08-24 | 2009-08-24 | 2009-08-24 | 2009-08-24 | 2009-08-24 | 2009-08-24 | 2009-08-24 | 2009-08-24 | 2009-09-14 | 2009-09-30 | [6 empty] | 0.00097161 | 0.00097161 | 0.00097161 | 0.00097161 | 0.00097161 | 0.00097161 | 0.00097161 | 0.0097161
|  | Coordinación, Evaluación y Revisión del Estudio Topográfico - Términos de Referencia |  | D |  |  | 0.5465% | 0.5465% | 0.5465% | 0.5465% | 100% | P | 2009-09-18 | 2009-09-21 | 2009-09-22 | 2009-09-22 | 2009-09-29 | 2009-09-29 | 2009-09-30 | 2009-09-30 | 2009-09-30 | 2009-09-30 |  |  | 0.0054653 | 0.0054653 | 0
[5 empty] | 36 | [5 empty] | 100% | F | 2009-09-18 | 2009-09-21 | 2009-09-22 | 2009-09-22 | 2009-09-29 | 2009-09-29 | 2009-09-30 | 2009-09-30 | 2009-09-30 | 2009-09-30
[11 empty] | 100% | A | 2009-09-18 | 2009-09-21 | 2009-09-28 | 2009-09-30 | 2009-10-01 | 2009-10-05 | 2009-10-07 | 2009-10-09 | 2009-10-26 | 2009-10-26 | [6 empty] | 0.00054653 | 0.00054653 | 0.00054653 | 0.00054653 | 0.00054653 | 0.00054653 | 0.00054653 | 0.0054653
|  | Coordinación, Evaluación y Revisión del Estudio Topográfico - Evaluación Técnico Económica de las Ofertas |  | D |  |  | 0.3644% | 0% | 0.3644% | 0.3644% | 100% | P | 2009-09-30 | 2009-10-02 | 2009-10-05 | 2009-10-06 | 2009-10-14 | 2009-10-14 | 2009-10-15 | 2009-10-15 | 2009-10-15 | 2009-10-15 |  |  | 0 | 0.0036435 | 0.0036435
[5 empty] | 24 | [5 empty] | 100% | F | 2010-01-28 | 2010-01-28 | 2010-01-28 | 2010-01-28 | 2010-01-28 | 2010-01-28 | 2010-01-28 | 2010-01-28 | 2010-01-28 | 2010-01-28
[11 empty] | 0% | A | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
JD1060810-CJ0C3-CP03000 |  | Coordinación, Evaluación y Revisión del Estudio Topográfico - Coordinación y Revisión del Estudio Topográfico |  | D |  |  | 0.1822% | 0% | 0.1822% | 0.1822% | 100% | P | 2009-10-16 | 2009-10-16 | 2009-10-19 | 2009-10-20 | 2009-10-20 | 2009-10-21 | 2009-10-22 | 2009-10-22 | 2009-10-23 | 2009-10-26 |  |  | 0 | 0.0018218 | 0.0018218
[5 empty] | 12 | [5 empty] | 100% | F | 2010-01-28 | 2010-01-28 | 2010-01-28 | 2010-01-28 | 2010-01-28 | 2010-01-28 | 2010-01-28 | 2010-01-28 | 2010-01-28 | 2010-01-28
[11 empty] | 0% | A | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
JD1060810-CJ0C3-CD01000 |  | Especificaciones Técnicas para la Contratación del Estudio de Suelos |  | D |  |  | 0.6073% | 0.6073% | 0.6073% | 0.6073% | 100% | P | 2009-09-01 | 2009-09-02 | 2009-09-04 | 2009-09-07 | 2009-09-15 | 2009-09-16 | 2009-09-18 | 2009-09-21 | 2009-09-29 | 2009-10-01 |  |  | 0.0060726 | 0.0060726 | 0
[5 empty] | 40 | [5 empty] | 100% | F | 2009-09-01 | 2009-09-02 | 2009-09-04 | 2009-09-07 | 2009-09-15 | 2009-09-16 | 2009-09-18 | 2009-09-21 | 2009-09-29 | 2009-10-01
[11 empty] | 100% | A | 2009-09-10 | 2009-09-14 | 2009-09-15 | 2009-09-15 | 2009-09-16 | 2009-09-17 | 2009-09-18 | 2009-09-21 | 2009-10-06 | 2009-10-09 | [6 empty] | 0.00060726 | 0.00060726 | 0.00060726 | 0.00060726 | 0.00060726 | 0.00060726 | 0.00060726 | 0.0060726
|  | Coordinación, Evaluación y Revisión del Estudio de Suelos - Términos de Referencia |  | D |  |  | 0.5465% | 0.5465% | 0.5465% | 0.5465% | 100% | P | 2009-09-17 | 2009-09-17 | 2009-09-18 | 2009-09-22 | 2009-09-29 | 2009-09-29 | 2009-09-30 | 2009-09-30 | 2009-09-30 | 2009-09-30 |  |  | 0.0054653 | 0.0054653 | 0
[5 empty] | 36 | [5 empty] | 100% | F | 2009-09-17 | 2009-09-17 | 2009-09-18 | 2009-09-22 | 2009-09-29 | 2009-09-29 | 2009-09-30 | 2009-09-30 | 2009-09-30 | 2009-09-30
[11 empty] | 100% | A | 2009-09-17 | 2009-09-17 | 2009-09-18 | 2009-09-30 | 2009-10-01 | 2009-10-05 | 2009-10-06 | 2009-10-09 | 2009-10-26 | 2009-10-26 | [6 empty] | 0.00054653 | 0.00054653 | 0.00054653 | 0.00054653 | 0.00054653 | 0.00054653 | 0.00054653 | 0.0054653
|  | Coordinación, Evaluación y Revisión del Estudio de Suelos - Evaluación Técnica Económica de las Ofertas |  | D |  |  | 0.3644% | 0% | 0.3644% | 0.3644% | 100% | P | 2009-10-01 | 2009-10-02 | 2009-10-05 | 2009-10-06 | 2009-10-07 | 2009-10-09 | 2009-10-12 | 2009-10-14 | 2009-10-15 | 2009-10-15 |  |  | 0 | 0.0036435 | 0.0036435
[5 empty] | 24 | [5 empty] | 100% | F | 2010-01-28 | 2010-01-28 | 2010-01-28 | 2010-01-28 | 2010-01-28 | 2010-01-28 | 2010-01-28 | 2010-01-28 | 2010-01-28 | 2010-01-28
[11 empty] | 0% | A | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
JD1060810-CJ0C3-CD01001 |  | Coordinación, Evaluación y Revisión del Estudio de Suelos - Coordinación y Revisión del Estudio de Suelos |  | D |  |  | 0.1822% | 0% | 0.1822% | 0.1822% | 100% | P | 2009-10-19 | 2009-10-19 | 2009-10-20 | 2009-10-20 | 2009-10-21 | 2009-10-22 | 2009-10-22 | 2009-10-23 | 2009-10-23 | 2009-10-26 |  |  | 0 | 0.0018218 | 0.0018218
[5 empty] | 12 | [5 empty] | 100% | F | 2010-01-28 | 2010-01-28 | 2010-01-28 | 2010-01-28 | 2010-01-28 | 2010-01-28 | 2010-01-28 | 2010-01-28 | 2010-01-28 | 2010-01-28
[11 empty] | 0% | A | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
JD1060810-CJ0C3-CP07000 |  | Plano de Arquitectura Preliminar de la Instalación |  | D |  |  | 2.55% | 2.55% | 2.55% | 2.55% | 100% | P | 2009-09-30 | 2009-10-01 | 2009-10-08 | 2009-10-13 | 2009-10-21 | 2009-10-23 | 2009-10-26 | 2009-10-28 | 2009-11-05 | 2009-11-10 |  |  | 0.025505 | 0.025505 | 0
[5 empty] | 168 | [5 empty] | 100% | F | 2009-09-30 | 2009-10-01 | 2009-10-08 | 2009-10-13 | 2009-12-08 | 2009-12-10 | 2009-12-11 | 2009-12-14 | 2010-01-12 | 2010-01-18
[11 empty] | 100% | A | 2009-09-30 | 2009-10-01 | 2009-11-02 | 2009-11-10 | 2009-12-08 | 2009-12-10 | 2009-12-11 | 2009-12-15 | 2010-01-18 | 2010-01-18 | [6 empty] | 0.0025505 | 0.0025505 | 0.0025505 | 0.0025505 | 0.0025505 | 0.0025505 | 0.0025505 | 0.025505
|  | ELECTRICIDAD |  |  |  |  | 8.744% | 8.744% | 8.744% | 8.744% | 100% |  | 0.8744% | 0.8744% | 0.8744% | 0.8744% | 0.8744% | 0.8744% | 0.8744% | 0.8744% | 0.8744% | 8.744% |  |  | 100% | 100% | 0% |  | 0.0087445 | 0.0087445 | 0.0087445 | 0.0087445 | 0.0087445 | 0.0087445 | 0.0087445 | 0.087445
JD1060810-CJ0C3-ED04000 |  | Estudio Preliminar de Infraestructura Eléc. y Diagrama Unifilar |  | D |  |  | 1.822% | 1.822% | 1.822% | 1.822% | 100% | P | 2009-08-24 | 2009-08-24 | 2009-08-24 | 2009-08-24 | 2009-08-24 | 2009-08-24 | 2009-08-24 | 2009-08-24 | 2009-10-20 | 2009-10-27 |  |  | 0.018218 | 0.018218 | 0
[5 empty] | 120 | [5 empty] | 100% | F | 2009-08-24 | 2009-08-24 | 2009-08-24 | 2009-08-24 | 2009-08-24 | 2009-08-24 | 2009-08-24 | 2009-08-24 | 2009-10-20 | 2009-10-27
[11 empty] | 100% | A | 2009-08-24 | 2009-08-24 | 2009-08-24 | 2009-08-24 | 2009-08-24 | 2009-08-24 | 2009-08-24 | 2009-08-24 | 2009-10-23 | 2009-11-10 | [6 empty] | 0.0018218 | 0.0018218 | 0.0018218 | 0.0018218 | 0.0018218 | 0.0018218 | 0.0018218 | 0.018218
JD1060810-CJ0C3-ED05000 |  | Estudio de Alternativas de Suministro Eléctrico |  | D |  |  | 1.336% | 1.336% | 1.336% | 1.336% | 100% | P | 2009-08-24 | 2009-08-24 | 2009-08-24 | 2009-08-24 | 2009-08-24 | 2009-08-24 | 2009-08-24 | 2009-08-24 | 2009-10-16 | 2009-10-22 |  |  | 0.01336 | 0.01336 | 0
[5 empty] | 88 | [5 empty] | 100% | F | 2009-08-24 | 2009-08-24 | 2009-08-24 | 2009-08-24 | 2009-08-24 | 2009-08-24 | 2009-08-24 | 2009-08-24 | 2009-10-16 | 2009-10-22
[11 empty] | 100% | A | 2009-08-24 | 2009-08-24 | 2009-08-24 | 2009-08-24 | 2009-08-24 | 2009-08-24 | 2009-08-24 | 2009-08-24 | 2009-10-23 | 2009-11-10 | [6 empty] | 0.001336 | 0.001336 | 0.001336 | 0.001336 | 0.001336 | 0.001336 | 0.001336 | 0.01336
JD1060810-CJ0C3-ED03000 |  | Análisis Preliminar de Cargas Eléctricas |  | D |  |  | 1.093% | 1.093% | 1.093% | 1.093% | 100% | P | 2009-08-24 | 2009-08-24 | 2009-08-24 | 2009-08-24 | 2009-10-06 | 2009-10-08 | 2009-10-12 | 2009-10-15 | 2009-10-23 | 2009-10-27 |  |  | 0.010931 | 0.010931 | 0
[5 empty] | 72 | [5 empty] | 100% | F | 2009-08-24 | 2009-08-24 | 2009-08-24 | 2009-08-24 | 2009-10-06 | 2009-10-08 | 2009-10-12 | 2009-10-15 | 2009-12-08 | 2009-12-18
[11 empty] | 100% | A | 2009-08-24 | 2009-08-24 | 2009-08-24 | 2009-08-24 | 2009-10-01 | 2009-10-05 | 2009-11-02 | 2009-11-09 | 2009-12-08 | 2010-01-18 | [6 empty] | 0.0010931 | 0.0010931 | 0.0010931 | 0.0010931 | 0.0010931 | 0.0010931 | 0.0010931 | 0.010931
JD1060810-CJ0C3-ED06000 |  | Bases y Criterios de Diseño |  | D |  |  | 1.457% | 1.457% | 1.457% | 1.457% | 100% | P | 2009-08-24 | 2009-08-24 | 2009-08-24 | 2009-08-24 | 2009-09-02 | 2009-09-04 | 2009-09-11 | 2009-09-14 | 2009-09-22 | 2009-09-24 |  |  | 0.014574 | 0.014574 | 0
[5 empty] | 96 | [5 empty] | 100% | F | 2009-08-24 | 2009-08-24 | 2009-08-24 | 2009-08-24 | 2009-09-02 | 2009-09-04 | 2009-09-11 | 2009-09-14 | 2009-09-22 | 2009-09-24
[11 empty] | 100% | A | 2009-08-24 | 2009-08-24 | 2009-08-24 | 2009-08-24 | 2009-09-04 | 2009-09-07 | 2009-09-11 | 2009-09-14 | 2009-09-28 | 2009-10-05 | [6 empty] | 0.0014574 | 0.0014574 | 0.0014574 | 0.0014574 | 0.0014574 | 0.0014574 | 0.0014574 | 0.014574
JD1060810-CJ0C3-ED07000 |  | Requerimiento de Procura Anticipada |  | D |  |  | 0.9716% | 0.9716% | 0.9716% | 0.9716% | 100% | P | 2009-10-14 | 2009-10-16 | 2009-10-19 | 2009-10-20 | 2009-10-28 | 2009-10-29 | 2009-10-30 | 2009-11-03 | 2009-11-11 | 2009-11-13 |  |  | 0.0097161 | 0.0097161 | 0
[5 empty] | 64 | [5 empty] | 100% | F | 2009-10-14 | 2009-10-16 | 2009-10-19 | 2009-12-14 | 2010-01-12 | 2010-01-14 | 2010-01-15 | 2010-01-18 | 2010-01-22 | 2010-01-29
[11 empty] | 100% | A | 2009-10-23 | 2009-11-02 | 2009-11-05 | 2009-12-15 | 2010-01-12 | 2010-01-14 | 2010-01-15 | 2010-01-18 | 2010-01-26 | 2010-01-26 | [6 empty] | 0.00097161 | 0.00097161 | 0.00097161 | 0.00097161 | 0.00097161 | 0.00097161 | 0.00097161 | 0.0097161
JD1060810-CJ0C3-EP05000 |  | Plano de Distribución de Equipos Eléctricos |  | D |  |  | 0.8502% | 0.8502% | 0.8502% | 0.8502% | 100% | P | 2009-10-27 | 2009-10-28 | 2009-10-29 | 2009-10-30 | 2009-11-09 | 2009-11-10 | 2009-11-11 | 2009-11-12 | 2009-11-20 | 2009-11-24 |  |  | 0.0085016 | 0.0085016 | 0
[5 empty] | 56 | [5 empty] | 100% | F | 2009-10-27 | 2009-10-28 | 2009-10-29 | 2009-10-30 | 2010-01-12 | 2010-01-14 | 2010-01-15 | 2010-01-18 | 2010-01-22 | 2010-01-29
[11 empty] | 100% | A | 2009-11-04 | 2009-11-09 | 2009-11-10 | 2009-11-10 | 2010-01-12 | 2010-01-14 | 2010-01-15 | 2010-01-18 | 2010-01-26 | 2010-01-26 | [6 empty] | 0.00085016 | 0.00085016 | 0.00085016 | 0.00085016 | 0.00085016 | 0.00085016 | 0.00085016 | 0.0085016
JD1060810-CJ0C3-EP06000 |  | Clasificación Eléctrica de Áreas |  | D |  |  | 1.215% | 1.215% | 1.215% | 1.215% | 100% | P | 2009-10-28 | 2009-10-30 | 2009-11-03 | 2009-11-04 | 2009-11-12 | 2009-11-13 | 2009-11-16 | 2009-11-17 | 2009-11-25 | 2009-11-27 |  |  | 0.012145 | 0.012145 | 0
[5 empty] | 80 | [5 empty] | 100% | F | 2009-10-28 | 2009-10-30 | 2009-11-03 | 2009-11-04 | 2009-12-08 | 2009-12-09 | 2009-12-10 | 2009-12-14 | 2010-01-12 | 2010-01-18
[11 empty] | 100% | A | 2009-11-04 | 2009-11-09 | 2009-11-10 | 2009-11-10 | 2009-12-08 | 2009-12-09 | 2009-12-10 | 2009-12-15 | 2010-01-12 | 2010-01-18 | [6 empty] | 0.0012145 | 0.0012145 | 0.0012145 | 0.0012145 | 0.0012145 | 0.0012145 | 0.0012145 | 0.012145
|  | INSTRUMENTACIÓN |  |  |  |  | 2.353% | 2.353% | 2.353% | 2.353% | 1 |  | 0.03795% | 0.03795% | 0.03795% | 0.03795% | 0.03795% | 0.03795% | 0.03795% | 0.03795% | 0.03795% | 0.3795% |  |  | 100% | 100% | 0% |  | 0.00037954 | 0.00037954 | 0.00037954 | 0.00037954 | 0.00037954 | 0.00037954 | 0.00037954 | 0.0037954
JD1060810-CJ0C3-ID06000 |  | Bases y Criterios de Diseño |  |  |  |  | 1.093% | 1.093% | 1.093% | 1.093% | 100% | P | 2009-08-24 | 2009-08-24 | 2009-08-24 | 2009-08-24 | 2009-09-02 | 2009-09-04 | 2009-09-07 | 2009-09-09 | 2009-09-18 | 2009-09-21 |  |  | 0.010931 | 0.010931 | 0
[5 empty] | 72 | [5 empty] | 100% | F | 2009-08-24 | 2009-08-24 | 2009-08-24 | 2009-08-24 | 2009-09-02 | 2009-09-04 | 2009-09-07 | 2009-09-09 | 2009-09-18 | 2009-09-21
[11 empty] | 100% | A | 2009-08-24 | 2009-08-24 | 2009-08-24 | 2009-08-24 | 2009-09-04 | 2009-09-07 | 2009-09-14 | 2009-09-16 | 2009-09-24 | 2009-10-05 | [6 empty] | 0.0010931 | 0.0010931 | 0.0010931 | 0.0010931 | 0.0010931 | 0.0010931 | 0.0010931 | 0.010931
JD1060810-CJ0C3-ID05000 |  | Lista Preliminar de Instrumentos |  |  |  |  | 0.2429% | 0.2429% | 0.2429% | 0.2429% | 100% | P | 2009-08-24 | 2009-08-24 | 2009-08-24 | 2009-08-24 | 2009-08-24 | 2009-08-24 | 2009-08-24 | 2009-08-24 | 2009-08-24 | 2009-08-24 |  |  | 0.002429 | 0.002429 | 0
[5 empty] | 16 | [5 empty] | 100% | F | 2009-08-24 | 2009-08-24 | 2009-08-24 | 2009-08-24 | 2009-08-24 | 2009-08-24 | 2009-08-24 | 2009-08-24 | 2009-08-24 | 2009-08-24
[11 empty] | 100% | A | 2009-08-24 | 2009-08-24 | 2009-08-24 | 2009-08-24 | 2009-08-24 | 2009-08-24 | 2009-08-24 | 2009-08-24 | 2009-08-24 | 2009-08-24 | [6 empty] | 0.0002429 | 0.0002429 | 0.0002429 | 0.0002429 | 0.0002429 | 0.0002429 | 0.0002429 | 0.002429
JD1060810-CJ0C3-ID03000 |  | Arquitectura de Control Preliminar |  |  |  |  | 0.6376% | 0.6376% | 0.6376% | 0.6376% | 100% | P | 2009-08-24 | 2009-08-24 | 2009-08-24 | 2009-08-24 | 2009-08-24 | 2009-08-24 | 2009-08-24 | 2009-08-24 | 2009-08-24 | 2009-08-24 |  |  | 0.0063762 | 0.0063762 | 0
[5 empty] | 42 | [5 empty] | 100% | F | 2009-08-24 | 2009-08-24 | 2009-08-24 | 2009-08-24 | 2009-08-24 | 2009-08-24 | 2009-08-24 | 2009-08-24 | 2009-08-24 | 2009-08-24
[11 empty] | 100% | A | 2009-08-24 | 2009-08-24 | 2009-08-24 | 2009-08-24 | 2009-08-24 | 2009-08-24 | 2009-08-24 | 2009-08-24 | 2009-08-24 | 2009-08-24 | [6 empty] | 0.00063762 | 0.00063762 | 0.00063762 | 0.00063762 | 0.00063762 | 0.00063762 | 0.00063762 | 0.0063762
JD1060810-CJ0C3-ID04000 |  | Diagrama de Instrumentación y Control |  |  |  |  | 0.3795% | 0.3795% | 0.3795% | 0.3795% | 100% | P | 2009-08-24 | 2009-08-24 | 2009-08-24 | 2009-08-24 | 2009-08-24 | 2009-08-24 | 2009-08-24 | 2009-08-24 | 2009-08-24 | 2009-08-24 |  |  | 0.0037954 | 0.0037954 | 0
[5 empty] | 25 | [5 empty] | 100% | F | 2009-08-24 | 2009-08-24 | 2009-08-24 | 2009-08-24 | 2009-08-24 | 2009-08-24 | 2009-08-24 | 2009-08-24 | 2009-08-24 | 2009-08-24
[11 empty] | 100% | A | 2009-08-24 | 2009-08-24 | 2009-08-24 | 2009-08-24 | 2009-08-24 | 2009-08-24 | 2009-08-24 | 2009-08-24 | 2009-08-24 | 2009-08-24 | [6 empty] | 0.00037954 | 0.00037954 | 0.00037954 | 0.00037954 | 0.00037954 | 0.00037954 | 0.00037954 | 0.0037954
[5 empty] | 6587 |  | Total Progresable
6587
M10,11 aprobación K10,11.. IFC
M10,11 aprobación K10,11.. IFC
M10,11 aprobación K10,11.. IFC

## Oferta
INGENIERÍA CONCEPTUAL | CANTIDAD | [10 empty] | H-H ING. | H-H DP | H-H Total
| Planos | Doc. | P10 | P9 | P8 | P6 | P5 | P3 | P1 | DP3 | T2 | ING
GERENCIA Y COORDINACIÓN | [14 empty] | 634
GERENCIA Y COORDINACIÓN DEL PROYECTO | 0 | 0 | 154 | 287 |  |  |  | 193 |  |  |  | 634 | 0 | 634
GENERAL | [14 empty] | 1832
Plan de Ejecución del Proyecto | 0 | 1 | 40 | 40 |  |  |  | 24 |  |  |  | 104 | 0 | 104
Alcance Detallado del Trabajo | 0 | 1 |  | 160 | [7 empty] | 160 | 0 | 160
Bases y Criterios de Diseño | 0 | 1 |  |  | 72 |  | 48 | 48 |  |  |  | 168 | 0 | 168
Memoria Descriptiva | 0 | 1 |  | 138 | 62 | [6 empty] | 200 | 0 | 200
Estimado de Costos | 0 | 1 |  | 40 | 40 |  |  |  | 80 |  |  | 160 | 0 | 160
Análisis de Mercado | 0 | 1 |  | 266 | 72 |  |  | 70 |  |  |  | 408 | 0 | 408
Análisis de Riesgo del Proyecto | 0 | 1 |  | 64 | 160 | [6 empty] | 224 | 0 | 224
Estudio de Impacto Social Términos de Referencia | 0 | 1 |  | 24 | 48 |  |  | 20 |  |  |  | 92 | 0 | 92
Estudio de Impacto Social Evaluación Técnica Económica de las Ofertas | 0 | 1 |  | 24 | 78 |  |  | 20 |  |  |  | 122 | 0 | 122
Estudio de Impacto Social Coordinación y Revision del Estudio | 0 | 1 |  | 16 | 34 | [6 empty] | 50 | 0 | 50
Informe de Visita del Sitio | 0 | 1 |  | 96 |  |  |  | 48 |  |  |  | 144 | 0 | 144
PROCESOS | 0 | 11 | [12 empty] | 2118
Investigación Tecnológica | 0 | 1 | 92 | 87 | 112 |  |  | 92 | 69 |  |  | 452 | 0 | 452
Descripción de Procesos | 0 | 1 | 62 | 54 | 62 | [6 empty] | 178 | 0 | 178
Requerimientos de Servicios Industriales | 0 | 1 | 66 | 90 | 82 |  |  |  | 56 |  | 58 | 294 | 58 | 352
Estudio del Sitio de Instalación de la Fábrica y su Entorno | 0 | 1 |  | 76 | 148 |  | 56 | 62 |  | 26 |  | 342 | 26 | 368
Análisis Preliminar de Peligros | 0 | 1 |  | 72 | 176 | 72 | [5 empty] | 320 | 0 | 320
Diagrama de Flujo de Procesos (DFP) | 1 | 0 |  |  | 62 |  |  |  |  | 82 |  | 62 | 82 | 144
Lista Preliminar de Equipos Principales | 0 | 1 |  | 24 | 24 | [6 empty] | 48 | 0 | 48
Lista Preliminar de Líneas Principales | 0 | 1 |  | 36 | 36 | [6 empty] | 72 | 0 | 72
Planos de Ubicación de Instalaciones | 1 | 0 |  | 24 | 40 |  |  |  | 24 | 96 |  | 88 | 96 | 184
MECÁNICA | 2 | 7 | [12 empty] | 776
Bases y Criterios de Diseño | 0 | 1 |  |  | 64 | [6 empty] | 64 | 0 | 64
Evaluación y Análisis de Ubicación de Equipos | 0 | 1 |  | 56 | 86 |  | 56 |  |  | 66 |  | 198 | 66 | 264
Memoria Descriptiva | 0 | 1 |  | 56 | 48 | [6 empty] | 104 | 0 | 104
Requerimientos de Procura Anticipada | 0 | 1 |  |  | 40 |  |  |  | 80 |  |  | 120 | 0 | 120
Plano de Ubicación de Equipos | 1 | 0 |  | 24 | 40 |  |  |  |  | 160 |  | 64 | 160 | 224
CIVIL | 1 | 4 | [12 empty] | 496
Bases y Criterios de Diseño | 0 | 1 |  |  | 38 | 42 | [5 empty] | 80 | 0 | 80
Especificaciones Técnicas para la Contratación de Estudio Topográfico | 0 | 1 |  | 28 | 36 | [6 empty] | 64 | 0 | 64
Coordinación, Evaluación y Revisión del Estudio Topográfico - Términos de Referencia | 0 | 1 |  |  | 5 | 31 | [5 empty] | 36 | 0 | 36
Coordinación, Evaluación y Revisión del Estudio Topográfico - Evaluación Técnico Económica de las Ofertas | 0 | 1 |  |  | 5 | 19 | [5 empty] | 24 | 0 | 24
Coordinación, Evaluación y Revisión del Estudio Topográfico - Coordinación y Revisión del Estudio Topográfico | 1 | 0 |  |  | 6 | 6 | [5 empty] | 12 | 0 | 12
Especificaciones Técnicas para la Contratación del Estudio de Suelos | 0 | 1 |  | 16 | 24 | [6 empty] | 40 | 0 | 40
Coordinación, Evaluación y Revisión del Estudio de Suelos - Términos de Referencia | 0 | 1 |  |  | 5 | 31 | [5 empty] | 36 | 0 | 36
Coordinación, Evaluación y Revisión del Estudio de Suelos - Evaluación Técnica Económica de las Ofertas | 0 | 1 |  |  | 5 | 19 | [5 empty] | 24 | 0 | 24
Coordinación, Evaluación y Revisión del Estudio de Suelos - Coordinación y Revisión del Estudio de Suelos | 0 | 1 |  |  | 6 | 6 | [5 empty] | 12 | 0 | 12
Plano de Arquitectura Preliminar de la Instalación | 1 | 0 |  |  | 32 | 40 |  |  |  | 96 |  | 72 | 96 | 168
ELECTRICIDAD | 2 | 8 | [12 empty] | 576
Estudio Preliminar de Infraestructura Eléc. y Diagrama Unifilar | 1 | 1 |  |  | 28 | 50 |  |  |  | 42 |  | 78 | 42 | 120
Estudio de Alternativas de Suministro Eléctrico | 0 | 1 |  |  | 40 | 48 | [5 empty] | 88 | 0 | 88
Análisis Preliminar de Cargas Eléctricas | 0 | 1 |  |  | 29 | 43 | [5 empty] | 72 | 0 | 72
Bases y Criterios de Diseño | 0 | 1 |  |  | 40 | 56 | [5 empty] | 96 | 0 | 96
Requerimiento de Procura Anticipada | 0 | 1 |  |  |  | 24 |  |  | 40 |  |  | 64 | 0 | 64
Plano de Distribución de Equipos Eléctricos | 1 | 0 |  |  |  | 24 |  |  |  | 32 |  | 24 | 32 | 56
Clasificación Eléctrica de Áreas | 1 | 1 |  |  | 16 | 32 |  |  |  | 32 |  | 48 | 32 | 80
INSTRUMENTACIÓN | 3 | 6 | [12 empty] | 155
Bases y Criterios de Diseño | 1 | 0 |  |  | 38 |  |  | 34 |  |  |  | 72 | 0 | 72
Lista Preliminar de Instrumentos |  |  |  |  | 6 |  |  | 10 |  |  |  | 16 | 0 | 16
Arquitectura de Control Preliminar |  |  |  |  | 16 |  |  |  |  | 26 |  | 16 | 26 | 42
Diagrama de Instrumentación y Control |  |  |  | 6 |  | 6 |  |  |  | 13 |  | 12 | 13 | 25
Tarifa sin Estipendio |  |  | 146 | 127 | 112 | 98 | 92 | 80 | 65 | 67 | 61 |  |  | 6587
Estipendio por Clasificación |  |  | 21.97 | 19.03 | 16.75 | 14.73 | 13.82 | 12.01 | 9.75 | 10.06 | 9.15
P10 | 146 | 21.97
P9 | 127 | 19.03
P8 | 112 | 16.75
P6 | 98 | 14.73
P5 | 92 | 13.82
P3 | 80 | 12.01
P1 | 65 | 9.75
DP3 | 67 | 10.06
T2 | 61 | 9.15

## Cálculos Bs
PARA CURVA DE AVANCE FINANCIERO | PLAN | REAL | REPLAN | HH PLAN | [10 empty] | MONTO EN BS PLAN | [10 empty] | HH REAL | [9 empty] | MONTO EN BS REAL | [9 empty] | HH REPLANIFICADAS | [9 empty] | MONTO EN BS REPLANIFICADO
|  |  |  | P10 | P9 | P8 | P6 | P5 | P3 | P1 | DP3 | T2 | TOTAL |  | P10 | P9 | P8 | P6 | P5 | P3 | P1 | DP3 | T2 | TOTAL |  | P10 | P9 | P8 | P6 | P5 | P3 | P1 | DP3 | T2 | TOTAL | P10 | P9 | P8 | P6 | P5 | P3 | P1 | DP3 | T2 | TOTAL | P10 | P9 | P8 | P6 | P5 | P3 | P1 | DP3 | T2 | TOTAL | P10 | P9 | P8 | P6 | P5 | P3 | P1 | DP3 | T2 | TOTAL
GERENCIA Y COORDINACIÓN
GERENCIA Y COORDINACIÓN DEL PROYECTO | 100% | 100% | 100% | 154 | 287 | 0 | 0 | 0 | 193 | 0 | 0 | 0 | 634 |  | 25867.38 | 41910.61 | 0 | 0 | 0 | 17757.93 | 0 | 0 | 0 | 85535.92 |  | 154 | 287 | 0 | 0 | 0 | 193 | 0 | 0 | 0 | 634 | 25867.38 | 41910.61 | 0 | 0 | 0 | 17757.93 | 0 | 0 | 0 | 85535.92 | 154 | 287 | 0 | 0 | 0 | 193 | 0 | 0 | 0 | 634 | 25867.38 | 41910.61 | 0 | 0 | 0 | 17757.93 | 0 | 0 | 0 | 85535.92
GENERAL | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Plan de Ejecución del Proyecto | 100% | 100% | 100% | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 104 |  | 6718.8 | 5841.2 | 0 | 0 | 0 | 2208.24 | 0 | 0 | 0 | 14768.24 |  | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 104 | 6718.8 | 5841.2 | 0 | 0 | 0 | 2208.24 | 0 | 0 | 0 | 14768.24 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 104 | 6718.8 | 5841.2 | 0 | 0 | 0 | 2208.24 | 0 | 0 | 0 | 14768.24
Alcance Detallado del Trabajo | 100% | 100% | 100% | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 |  | 0 | 23364.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23364.8 |  | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 23364.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23364.8 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 23364.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23364.8
Bases y Criterios de Diseño | 100% | 100% | 100% | 0 | 0 | 72 | 0 | 48 | 48 | 0 | 0 | 0 | 168 |  | 0 | 0 | 9270 | 0 | 5079.36 | 4416.48 | 0 | 0 | 0 | 18765.84 |  | 0 | 0 | 72 | 0 | 48 | 48 | 0 | 0 | 0 | 168 | 0 | 0 | 9270 | 0 | 5079.36 | 4416.48 | 0 | 0 | 0 | 18765.84 | 0 | 0 | 72 | 0 | 48 | 48 | 0 | 0 | 0 | 168 | 0 | 0 | 9270 | 0 | 5079.36 | 4416.48 | 0 | 0 | 0 | 18765.84
Memoria Descriptiva | 100% | 100% | 100% | 0 | 138 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 |  | 0 | 20152.14 | 7982.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28134.64 |  | 0 | 138 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 20152.14 | 7982.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28134.64 | 0 | 138 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 20152.14 | 7982.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28134.64
Estimado de Costos | 100% | 100% | 100% | 0 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 160 |  | 0 | 5841.2 | 5150 | 0 | 0 | 0 | 5980 | 0 | 0 | 16971.2 |  | 0 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 160 | 0 | 5841.2 | 5150 | 0 | 0 | 0 | 5980 | 0 | 0 | 16971.2 | 0 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 160 | 0 | 5841.2 | 5150 | 0 | 0 | 0 | 5980 | 0 | 0 | 16971.2
Análisis de Mercado | 100% | 100% | 100% | 0 | 266 | 72 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 408 |  | 0 | 38843.98 | 9270 | 0 | 0 | 6440.7 | 0 | 0 | 0 | 54554.68 |  | 0 | 266 | 72 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 408 | 0 | 38843.98 | 9270 | 0 | 0 | 6440.7 | 0 | 0 | 0 | 54554.68 | 0 | 266 | 72 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 408 | 0 | 38843.98 | 9270 | 0 | 0 | 6440.7 | 0 | 0 | 0 | 54554.68
Análisis de Riesgo del Proyecto | 100% | 100% | 100% | 0 | 64 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224 |  | 0 | 9345.92 | 20600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29945.92 |  | 0 | 64 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224 | 0 | 9345.92 | 20600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29945.92 | 0 | 64 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224 | 0 | 9345.92 | 20600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29945.92
Estudio de Impacto Social Términos de Referencia | 100% | 100% | 100% | 0 | 24 | 48 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 92 |  | 0 | 3504.72 | 6180 | 0 | 0 | 1840.2 | 0 | 0 | 0 | 11524.92 |  | 0 | 24 | 48 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 3504.72 | 6180 | 0 | 0 | 1840.2 | 0 | 0 | 0 | 11524.92 | 0 | 24 | 48 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 3504.72 | 6180 | 0 | 0 | 1840.2 | 0 | 0 | 0 | 11524.92
Estudio de Impacto Social Evaluación Técnica Económica de las Ofertas | 100% | 0% | 100% | 0 | 24 | 78 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 122 |  | 0 | 3504.72 | 10042.5 | 0 | 0 | 1840.2 | 0 | 0 | 0 | 15387.42 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 78 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 122 | 0 | 3504.72 | 10042.5 | 0 | 0 | 1840.2 | 0 | 0 | 0 | 15387.42
Estudio de Impacto Social Coordinación y Revision del Estudio | 100% | 0% | 100% | 0 | 16 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |  | 0 | 2336.48 | 4377.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6713.98 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 2336.48 | 4377.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6713.98
Informe de Visita del Sitio | 100% | 100% | 100% | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 144 |  | 0 | 14018.88 | 0 | 0 | 0 | 4416.48 | 0 | 0 | 0 | 18435.36 |  | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 144 | 0 | 14018.88 | 0 | 0 | 0 | 4416.48 | 0 | 0 | 0 | 18435.36 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 144 | 0 | 14018.88 | 0 | 0 | 0 | 4416.48 | 0 | 0 | 0 | 18435.36
PROCESOS | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Investigación Tecnológica | 100% | 100% | 100% | 92 | 87 | 112 | 0 | 0 | 92 | 69 | 0 | 0 | 452 |  | 15453.24 | 12704.61 | 14420 | 0 | 0 | 8464.92 | 5157.75 | 0 | 0 | 56200.52 |  | 92 | 87 | 112 | 0 | 0 | 92 | 69 | 0 | 0 | 452 | 15453.24 | 12704.61 | 14420 | 0 | 0 | 8464.92 | 5157.75 | 0 | 0 | 56200.52 | 92 | 87 | 112 | 0 | 0 | 92 | 69 | 0 | 0 | 452 | 15453.24 | 12704.61 | 14420 | 0 | 0 | 8464.92 | 5157.75 | 0 | 0 | 56200.52
Descripción de Procesos | 100% | 100% | 100% | 62 | 54 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178 |  | 10414.14 | 7885.62 | 7982.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26282.26 |  | 62 | 54 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178 | 10414.14 | 7885.62 | 7982.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26282.26 | 62 | 54 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178 | 10414.14 | 7885.62 | 7982.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26282.26
Requerimientos de Servicios Industriales | 100% | 100% | 100% | 66 | 90 | 82 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 58 | 352 |  | 11086.02 | 13142.7 | 10557.5 | 0 | 0 | 0 | 4186 | 0 | 4068.7 | 43040.92 |  | 66 | 90 | 82 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 58 | 352 | 11086.02 | 13142.7 | 10557.5 | 0 | 0 | 0 | 4186 | 0 | 4068.7 | 43040.92 | 66 | 90 | 82 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 58 | 352 | 11086.02 | 13142.7 | 10557.5 | 0 | 0 | 0 | 4186 | 0 | 4068.7 | 43040.92
Estudio del Sitio de Instalación de la Fábrica y su Entorno | 100% | 100% | 100% | 0 | 76 | 148 | 0 | 56 | 62 | 0 | 26 | 0 | 368 |  | 0 | 11098.28 | 19055 | 0 | 5925.92 | 5704.62 | 0 | 2003.56 | 0 | 43787.38 |  | 0 | 76 | 148 | 0 | 56 | 62 | 0 | 26 | 0 | 368 | 0 | 11098.28 | 19055 | 0 | 5925.92 | 5704.62 | 0 | 2003.56 | 0 | 43787.38 | 0 | 76 | 148 | 0 | 56 | 62 | 0 | 26 | 0 | 368 | 0 | 11098.28 | 19055 | 0 | 5925.92 | 5704.62 | 0 | 2003.56 | 0 | 43787.38
Análisis Preliminar de Peligros | 100% | 100% | 100% | 0 | 72 | 176 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320 |  | 0 | 10514.16 | 22660 | 8116.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41290.72 |  | 0 | 72 | 176 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320 | 0 | 10514.16 | 22660 | 8116.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41290.72 | 0 | 72 | 176 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320 | 0 | 10514.16 | 22660 | 8116.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41290.72
Diagrama de Flujo de Procesos (DFP) | 100% | 100% | 100% | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 144 |  | 0 | 0 | 7982.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6318.92 | 0 | 14301.42 |  | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 144 | 0 | 0 | 7982.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6318.92 | 0 | 14301.42 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 144 | 0 | 0 | 7982.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6318.92 | 0 | 14301.42
Lista Preliminar de Equipos Principales | 100% | 100% | 100% | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 |  | 0 | 3504.72 | 3090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6594.72 |  | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 3504.72 | 3090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6594.72 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 3504.72 | 3090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6594.72
Lista Preliminar de Líneas Principales | 100% | 100% | 100% | 0 | 36 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 |  | 0 | 5257.08 | 4635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9892.08 |  | 0 | 36 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 5257.08 | 4635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9892.08 | 0 | 36 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 5257.08 | 4635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9892.08
Planos de Ubicación de Instalaciones | 100% | 100% | 100% | 0 | 24 | 40 | 0 | 0 | 0 | 24 | 96 | 0 | 184 |  | 0 | 3504.72 | 5150 | 0 | 0 | 0 | 1794 | 7397.76 | 0 | 17846.48 |  | 0 | 24 | 40 | 0 | 0 | 0 | 24 | 96 | 0 | 184 | 0 | 3504.72 | 5150 | 0 | 0 | 0 | 1794 | 7397.76 | 0 | 17846.48 | 0 | 24 | 40 | 0 | 0 | 0 | 24 | 96 | 0 | 184 | 0 | 3504.72 | 5150 | 0 | 0 | 0 | 1794 | 7397.76 | 0 | 17846.48
MECÁNICA | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Bases y Criterios de Diseño | 100% | 100% | 100% | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 |  | 0 | 0 | 8240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8240 |  | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 8240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8240 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 8240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8240
Evaluación y Análisis de Ubicación de Equipos | 100% | 100% | 100% | 0 | 56 | 86 | 0 | 56 | 0 | 0 | 66 | 0 | 264 |  | 0 | 8177.68 | 11072.5 | 0 | 5925.92 | 0 | 0 | 5085.96 | 0 | 30262.06 |  | 0 | 56 | 86 | 0 | 56 | 0 | 0 | 66 | 0 | 264 | 0 | 8177.68 | 11072.5 | 0 | 5925.92 | 0 | 0 | 5085.96 | 0 | 30262.06 | 0 | 56 | 86 | 0 | 56 | 0 | 0 | 66 | 0 | 264 | 0 | 8177.68 | 11072.5 | 0 | 5925.92 | 0 | 0 | 5085.96 | 0 | 30262.06
Memoria Descriptiva | 100% | 100% | 100% | 0 | 56 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 |  | 0 | 8177.68 | 6180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14357.68 |  | 0 | 56 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | 0 | 8177.68 | 6180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14357.68 | 0 | 56 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | 0 | 8177.68 | 6180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14357.68
Requerimientos de Procura Anticipada | 100% | 100% | 100% | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 120 |  | 0 | 0 | 5150 | 0 | 0 | 0 | 5980 | 0 | 0 | 11130 |  | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 5150 | 0 | 0 | 0 | 5980 | 0 | 0 | 11130 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 5150 | 0 | 0 | 0 | 5980 | 0 | 0 | 11130
Plano de Ubicación de Equipos | 100% | 100% | 100% | 0 | 24 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 224 |  | 0 | 3504.72 | 5150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12329.6 | 0 | 20984.32 |  | 0 | 24 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 224 | 0 | 3504.72 | 5150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12329.6 | 0 | 20984.32 | 0 | 24 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 224 | 0 | 3504.72 | 5150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12329.6 | 0 | 20984.32
CIVIL | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Bases y Criterios de Diseño | 100% | 100% | 100% | 0 | 0 | 38 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 |  | 0 | 0 | 4892.5 | 4734.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9627.16 |  | 0 | 0 | 38 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 4892.5 | 4734.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9627.16 | 0 | 0 | 38 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 4892.5 | 4734.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9627.16
Especificaciones Técnicas para la Contratación de Estudio Topográfico | 100% | 100% | 100% | 0 | 28 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 |  | 0 | 4088.84 | 4635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8723.84 |  | 0 | 28 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 4088.84 | 4635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8723.84 | 0 | 28 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 4088.84 | 4635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8723.84
Coordinación, Evaluación y Revisión del Estudio Topográfico - Términos de Referencia | 100% | 100% | 100% | 0 | 0 | 5 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 |  | 0 | 0 | 643.75 | 3494.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4138.38 |  | 0 | 0 | 5 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 643.75 | 3494.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4138.38 | 0 | 0 | 5 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 643.75 | 3494.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4138.38
Coordinación, Evaluación y Revisión del Estudio Topográfico - Evaluación Técnico Económica de las Ofertas | 100% | 0% | 100% | 0 | 0 | 5 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |  | 0 | 0 | 643.75 | 2141.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2785.62 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 643.75 | 2141.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2785.62
Coordinación, Evaluación y Revisión del Estudio Topográfico - Coordinación y Revisión del Estudio Topográfico | 100% | 0% | 100% | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |  | 0 | 0 | 772.5 | 676.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1448.88 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 772.5 | 676.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1448.88
Especificaciones Técnicas para la Contratación del Estudio de Suelos | 100% | 100% | 100% | 0 | 16 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |  | 0 | 2336.48 | 3090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5426.48 |  | 0 | 16 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 2336.48 | 3090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5426.48 | 0 | 16 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 2336.48 | 3090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5426.48
Coordinación, Evaluación y Revisión del Estudio de Suelos - Términos de Referencia | 100% | 100% | 100% | 0 | 0 | 5 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 |  | 0 | 0 | 643.75 | 3494.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4138.38 |  | 0 | 0 | 5 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 643.75 | 3494.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4138.38 | 0 | 0 | 5 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 643.75 | 3494.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4138.38
Coordinación, Evaluación y Revisión del Estudio de Suelos - Evaluación Técnica Económica de las Ofertas | 100% | 0% | 100% | 0 | 0 | 5 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |  | 0 | 0 | 643.75 | 2141.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2785.62 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 643.75 | 2141.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2785.62
Coordinación, Evaluación y Revisión del Estudio de Suelos - Coordinación y Revisión del Estudio de Suelos | 100% | 0% | 100% | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |  | 0 | 0 | 772.5 | 676.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1448.88 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 772.5 | 676.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1448.88
Plano de Arquitectura Preliminar de la Instalación | 100% | 100% | 100% | 0 | 0 | 32 | 40 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 168 |  | 0 | 0 | 4120 | 4509.2 | 0 | 0 | 0 | 7397.76 | 0 | 16026.96 |  | 0 | 0 | 32 | 40 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 168 | 0 | 0 | 4120 | 4509.2 | 0 | 0 | 0 | 7397.76 | 0 | 16026.96 | 0 | 0 | 32 | 40 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 168 | 0 | 0 | 4120 | 4509.2 | 0 | 0 | 0 | 7397.76 | 0 | 16026.96
ELECTRICIDAD | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Estudio Preliminar de Infraestructura Eléc. y Diagrama Unifilar | 100% | 100% | 100% | 0 | 0 | 28 | 50 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 120 |  | 0 | 0 | 3605 | 5636.5 | 0 | 0 | 0 | 3236.52 | 0 | 12478.02 |  | 0 | 0 | 28 | 50 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 120 | 0 | 0 | 3605 | 5636.5 | 0 | 0 | 0 | 3236.52 | 0 | 12478.02 | 0 | 0 | 28 | 50 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 120 | 0 | 0 | 3605 | 5636.5 | 0 | 0 | 0 | 3236.52 | 0 | 12478.02
Estudio de Alternativas de Suministro Eléctrico | 100% | 100% | 100% | 0 | 0 | 40 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 |  | 0 | 0 | 5150 | 5411.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10561.04 |  | 0 | 0 | 40 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 5150 | 5411.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10561.04 | 0 | 0 | 40 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 5150 | 5411.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10561.04
Análisis Preliminar de Cargas Eléctricas | 100% | 100% | 100% | 0 | 0 | 29 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 |  | 0 | 0 | 3733.75 | 4847.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8581.14 |  | 0 | 0 | 29 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 3733.75 | 4847.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8581.14 | 0 | 0 | 29 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 3733.75 | 4847.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8581.14
Bases y Criterios de Diseño | 100% | 100% | 100% | 0 | 0 | 40 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 |  | 0 | 0 | 5150 | 6312.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11462.88 |  | 0 | 0 | 40 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 5150 | 6312.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11462.88 | 0 | 0 | 40 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 5150 | 6312.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11462.88
Requerimiento de Procura Anticipada | 100% | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 64 |  | 0 | 0 | 0 | 2705.52 | 0 | 0 | 2990 | 0 | 0 | 5695.52 |  | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 2705.52 | 0 | 0 | 2990 | 0 | 0 | 5695.52 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 2705.52 | 0 | 0 | 2990 | 0 | 0 | 5695.52
Plano de Distribución de Equipos Eléctricos | 100% | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 56 |  | 0 | 0 | 0 | 2705.52 | 0 | 0 | 0 | 2465.92 | 0 | 5171.44 |  | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 2705.52 | 0 | 0 | 0 | 2465.92 | 0 | 5171.44 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 2705.52 | 0 | 0 | 0 | 2465.92 | 0 | 5171.44
Clasificación Eléctrica de Áreas | 100% | 100% | 100% | 0 | 0 | 16 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 80 |  | 0 | 0 | 2060 | 3607.36 | 0 | 0 | 0 | 2465.92 | 0 | 8133.28 |  | 0 | 0 | 16 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 80 | 0 | 0 | 2060 | 3607.36 | 0 | 0 | 0 | 2465.92 | 0 | 8133.28 | 0 | 0 | 16 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 80 | 0 | 0 | 2060 | 3607.36 | 0 | 0 | 0 | 2465.92 | 0 | 8133.28
INSTRUMENTACIÓN | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Bases y Criterios de Diseño | 100% | 100% | 100% | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 72 |  | 0 | 0 | 4892.5 | 0 | 0 | 3128.34 | 0 | 0 | 0 | 8020.84 |  | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 4892.5 | 0 | 0 | 3128.34 | 0 | 0 | 0 | 8020.84 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 4892.5 | 0 | 0 | 3128.34 | 0 | 0 | 0 | 8020.84
Lista Preliminar de Instrumentos | 100% | 100% | 100% | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 16 |  | 0 | 0 | 772.5 | 0 | 0 | 920.1 | 0 | 0 | 0 | 1692.6 |  | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 772.5 | 0 | 0 | 920.1 | 0 | 0 | 0 | 1692.6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 772.5 | 0 | 0 | 920.1 | 0 | 0 | 0 | 1692.6
Arquitectura de Control Preliminar | 100% | 100% | 100% | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 42 |  | 0 | 0 | 2060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2003.56 | 0 | 4063.56 |  | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 42 | 0 | 0 | 2060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2003.56 | 0 | 4063.56 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 42 | 0 | 0 | 2060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2003.56 | 0 | 4063.56
Diagrama de Instrumentación y Control | 100% | 100% | 100% | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 25 |  | 0 | 876.18 | 0 | 676.38 | 0 | 0 | 0 | 1001.78 | 0 | 2554.34 |  | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 25 | 0 | 876.18 | 0 | 676.38 | 0 | 0 | 0 | 1001.78 | 0 | 2554.34 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 25 | 0 | 876.18 | 0 | 676.38 | 0 | 0 | 0 | 1001.78 | 0 | 2554.34
803278.34
6587
|  |  |  | 414 | 1804 | 1961 | 549 | 160 | 621 | 349 | 671 | 58 | 6587 |  | 69539.58 | 263438.12 | 252478.75 | 61888.77 | 16931.2 | 57138.21 | 26087.75 | 51707.26 | 4068.7 | 803278.34 |  | 414 | 1764 | 1827 | 499 | 160 | 601 | 349 | 671 | 58 | 6343 | 69539.58 | 257596.92 | 235226.25 | 56252.27 | 16931.2 | 55298.01 | 26087.75 | 51707.26 | 4068.7 | 772707.94 | 414 | 1804 | 1961 | 549 | 160 | 621 | 349 | 671 | 58 | 6587 | 69539.58 | 263438.12 | 252478.75 | 61888.77 | 16931.2 | 57138.21 | 26087.75 | 51707.26 | 4068.7 | 803278.34
|  |  | SEMANAS | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |  |  | HH Plan total |  | 6587
|  |  | FECHAS | 2009-08-17 | 2009-08-24 | 2009-08-31 | 2009-09-07 | 2009-09-14 | 2009-09-21 | 2009-09-28 | 2009-10-05 | 2009-10-12 | 2009-10-19 | 2009-10-26 | 2009-11-02 | 2009-11-09 | 2009-11-11 | 2009-11-23 | 2009-11-30 | 2009-12-07 | 2009-12-14 | 2009-12-21 | 2009-12-28 | 2010-01-04 | 2010-01-11 | 2010-01-18 | 2010-01-25 | 2009-01-29 | 2009-02-05 |  |  | HH Real Ejecutadas |  | 6343
|  |  | PLAN | 0 | 324886.132 | 340634.612 | 361248.648 | 385615.512 | 418568.134 | 457506.864 | 501261.486 | 536230.15 | 583314.618 | 633867.19 | 679711.356 | 721579.464 | 763998.476 | 776368.324 | 789812.852 | 803278.34 | 803278.34 | 803278.34 | 803278.34 | 803278.34 | 803278.34 | 803278.34 | 803278.34 | 803278.34 |  |  |  | Diferencia |  | 244 | HH No ejecutadas
|  |  | PRONOST. | 16: 673128.452; 17: 700453.042; 18: 718398.44; 19: 718398.44; 20: 718398.44; 21: 718398.44; 22: 753732.83; 23: 764454.748; 24: 803278.34
|  |  | REAL | 0 | 324886.132 | 340634.612 | 365753.33 | 382853.902 | 414539.792 | 442127.75 | 488571.316 | 520725.016 | 545091.104 | 574960.7 | 612813.27 | 640530.772 | 646810.6904 | 664279.1416 | 664279.1416 | 673128.452 | 712770.102 | 719237.446 | 719237.446 | 719237.446 | 733973.07 | 754392.65 | 760019.578 | 772707.94
|  |  |  | 25: 30570.4 | Monto a disminución
[11 empty] | 803278.34 | Monto Plan
[11 empty] | 772707.94 | Monto Real